## Лист_1
№ п/п | Номер | Дата | Основание | Поставщик/Переработчик | Поставщик | Место проведения контроля | Номенклатура | Группа номенклатуры | Кол., шт. | Кол., кг | Вид несоответствия | Критичность несоответствия | Несоответствие | Решение
1 | В00-0000001 | 13.01.2026 |  | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | (ПФ(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 30 | 487.5 | Невыполнение требований НТД |  | Остатки сварочной проволоки. Прожоги (лазерная сварка полос связующих и внешних несущих). Зазор между полосой обрамления и несущей полосой до 4 мм.
2 | В00-0000002 | 13.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000001 от 13.01.2026 11:33:23 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Ступень металлическая СМ2 (Ц 194.01.05.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 5.61 | Отсутствует сварной шов | Устранимое | Отсутствует сварной шов №1
3 | В00-0000002 | 13.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000001 от 13.01.2026 11:33:23 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Ступень металлическая СМ1 (Ц 194.01.04.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 18 | 105.48 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Брызги металла, поры, подрез, несплавление сварного шва с всновным металлом, мех. повреждение. | Несоответствия умтранены силами переработчика
4 | В00-0000003 | 15.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000071 от 15.01.2026 15:33:38 | Поставщик | М-СТАЛЬ ООО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Лист 4,0 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп, Ст3сп5, В-Ст3сп (С255, Ст2сп) | Листы сталь Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 460 | 460 | Подгиб | Взять в работу с доработкой; | Допускается отклонение до 12мм, фактическое отклонение от прямолинейности 19мм. | Взять в работу с доработкой
5 | В00-0000004 | 19.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000013 от 19.01.2026 15:41:46 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Лестница металлическая ЛМ1 (Ц 194.01.01.000) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 301.82 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | Размер 300+/-2 мм, фактически 330 мм. Размер 500+/-3 мм, фактически 492-508 мм. Дет. 3 "Ступени" по КД 14 шт., фактически 13 шт. Соединение дет. 7 и 8 сварной шов №4 выполнен не по контуру. Дет. 6 Полоса 40х4-3080 допускается изготавливать из двух частей, фактически изготовлена. | Несоответствия устранены силами переработчика
6 | В00-0000004 | 19.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000013 от 19.01.2026 15:41:46 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Столик Ст1.2 (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 170.51 | Несоответствие сварных швов | Устранимое | Сварной шов №1 Т3, фактически Т1. | Несоответствия устранены силами переработчика
7 | В00-0000004 | 19.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000013 от 19.01.2026 15:41:46 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Столик Ст1.1 (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 7 | 1150.66 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | Сварной шов №1 Т3, фактически Т1. Несоответствие позиционирование дет. 2 к дет. 1 (на одном изделии). | Несоответствия устранены силами переработчика
8 | В00-0000005 | 19.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000014 от 19.01.2026 15:44:36 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Труба ВТ1 (Ц 194.06.03.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 2 | 174.08 | Несоответствие геометрических размеров | Малозначительное | Размер 2710 мм: - измерение по дет. 1 – фактически 2710 мм; - измерение по дет. 2 – фактически 2701-2705 мм | КР №3 от 20.01.2026г.
9 | В00-0000006 | 21.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000191 от 21.01.2026 11:46:38 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Основной склад | _уу_(РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ) Пленка для демпферного устройства ФО-2 фон+Сегмент 1+Сегмент 2+Сегмент 3 (белая | 1.2.1.5 Световозвращающие пленки | 2 | 3.926 | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Имеются воздушные пузыри под сегментами черного цвета диаметром до 2 м; На поверхности пленки загрязнение липким (клейким) веществом.
10 | В00-0000006 | 21.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000191 от 21.01.2026 11:46:38 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Основной склад | _уу_(РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ) Пленка для демпферного устройства ФО-2 фон+Сегмент 1+Сегмент 2+Сегмент 3 (белая | 1.2.1.5 Световозвращающие пленки | 1 | 1.963 | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Размер 880-2 мм, фактически 875-879 мм. На поверхности пленки имеются мех повреждения, | Продукция заменена поставщиком
11 | В00-0000007 | 22.01.2026 |  | Поставщик | СамараПромснаб ПК |  | ГП(закупка) Болт 1.1.М42х1250.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Метизы | 40 | 668.4 | Несоответствия ЦП | В лом; | Толщина ТДФ ЦП гаек и шайб от 49 мкм до 65 мкм, толщина ТДФ ЦП болтов от 5 мкм до 57 мкм. | Проведена доработка. Акт В12 от 29.01.2026
12 | В00-0000008 | 23.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001865 от 14.04.2025 16:02:13 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,9*125/Ст3сп | Штрипсы | 297 | 297 | Отклонение формообразования и линейных размеров |  | Серповидность до 100 мм, по спецификации 40/5-3336 не более 5мм/5м.
13 | В00-0000009 | 23.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000276 от 22.01.2026 0:00:00 | Поставщик | БАУТЕКС ООО (ЭДО Такском ПМ с 19.11.24; ЗП от 01.09.2025) | Основной склад | (ПФ(закупка)) Корпус световозвращателя КД-5 (от поставщика/переработчика) | 1.1.8.2 Световозвращатель КД5-КБII-R1 | 2000 | 260 | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Не все паллеты состоят из восьми корпусов, связанных облоем. В местах контакта с выталкивателями в наличии дефекты: облой на сопрягаемых поверхностях, сколы. Следы масла отсутствуют на поверхностях основания КД5, в наличии на облое 4х паллет. | Взять в работу с доработкой
14 | В00-0000010 | 28.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000035 от 28.01.2026 9:33:00 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПФ | ПФК(закупка) Ствол опоры ФГН-10,0-02 (ОО 270.01.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 18 | 2492.82 | Несоответствие геометрических размеров | Устранимое | По КД расстояние внутри лючка 92+-1мм, фактически 94,7-97,53мм. | КР №5
15 | В00-0000011 | 29.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000040 от 29.01.2026 8:13:57 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПФ | ПФК(закупка) Ствол опоры ФГН-10,0-02 (ОО 270.01.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 4 | 553.96 | Несоответствие геометрических размеров | Устранимое | По КД расстояние внутри лючка 92+/-1мм, фактически 94 мм. | Несоответствия устранены силами сотрудников УМИ
16 | В00-0000012 | 29.01.2026 |  | Поставщик | СамараПромснаб ПК |  | ГП(закупка) Болт 1.1.М42х1250.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Метизы | 40 | 668.4 | Несоответствия ЦП | Взять в работу в штатном режиме; | Толщина ТДФ ЦП болтов от 102 мкм до 152 мкм. Прочность сцепления удовлетворительнвая (метод крацевания). | Согласовано с заказчиком