## Лист_1
№ п/п | Номер | Дата | Основание | Поставщик/Переработчик | Поставщик | Место проведения контроля | Номенклатура | Группа номенклатуры | Кол., шт. | Кол., кг | Вид несоответствия | Критичность несоответствия | Несоответствие | Решение
1 | В00-0000001 | 13.01.2026 |  | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | (ПФ(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 30 | 487.5 | Невыполнение требований НТД |  | Остатки сварочной проволоки. Прожоги (лазерная сварка полос связующих и внешних несущих). Зазор между полосой обрамления и несущей полосой до 4 мм.
2 | В00-0000002 | 13.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000001 от 13.01.2026 11:33:23 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Ступень металлическая СМ2 (Ц 194.01.05.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 5.61 | Отсутствует сварной шов | Устранимое | Отсутствует сварной шов №1
3 | В00-0000002 | 13.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000001 от 13.01.2026 11:33:23 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Ступень металлическая СМ1 (Ц 194.01.04.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 18 | 105.48 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Брызги металла, поры, подрез, несплавление сварного шва с всновным металлом, мех. повреждение. | Несоответствия умтранены силами переработчика
4 | В00-0000003 | 15.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000071 от 15.01.2026 15:33:38 | Поставщик | М-СТАЛЬ ООО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Лист 4,0 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп, Ст3сп5, В-Ст3сп (С255, Ст2сп) | Листы сталь Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 460 | 460 | Подгиб | Взять в работу с доработкой; | Допускается отклонение до 12мм, фактическое отклонение от прямолинейности 19мм. | Взять в работу с доработкой
5 | В00-0000004 | 19.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000013 от 19.01.2026 15:41:46 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Лестница металлическая ЛМ1 (Ц 194.01.01.000) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 301.82 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | Размер 300+/-2 мм, фактически 330 мм. Размер 500+/-3 мм, фактически 492-508 мм. Дет. 3 "Ступени" по КД 14 шт., фактически 13 шт. Соединение дет. 7 и 8 сварной шов №4 выполнен не по контуру. Дет. 6 Полоса 40х4-3080 допускается изготавливать из двух частей, фактически изготовлена. | Несоответствия устранены силами переработчика
6 | В00-0000004 | 19.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000013 от 19.01.2026 15:41:46 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Столик Ст1.2 (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 170.51 | Несоответствие сварных швов | Устранимое | Сварной шов №1 Т3, фактически Т1. | Несоответствия устранены силами переработчика
7 | В00-0000004 | 19.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000013 от 19.01.2026 15:41:46 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Столик Ст1.1 (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 7 | 1150.66 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | Сварной шов №1 Т3, фактически Т1. Несоответствие позиционирование дет. 2 к дет. 1 (на одном изделии). | Несоответствия устранены силами переработчика
8 | В00-0000005 | 19.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000014 от 19.01.2026 15:44:36 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Труба ВТ1 (Ц 194.06.03.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 2 | 174.08 | Несоответствие геометрических размеров | Малозначительное | Размер 2710 мм: - измерение по дет. 1 – фактически 2710 мм; - измерение по дет. 2 – фактически 2701-2705 мм | КР №3 от 20.01.2026г.
9 | В00-0000006 | 21.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000191 от 21.01.2026 11:46:38 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Основной склад | _уу_(РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ) Пленка для демпферного устройства ФО-2 фон+Сегмент 1+Сегмент 2+Сегмент 3 (белая | 1.2.1.5 Световозвращающие пленки | 2 | 3.926 | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Имеются воздушные пузыри под сегментами черного цвета диаметром до 2 м; На поверхности пленки загрязнение липким (клейким) веществом.
10 | В00-0000006 | 21.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000191 от 21.01.2026 11:46:38 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Основной склад | _уу_(РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ) Пленка для демпферного устройства ФО-2 фон+Сегмент 1+Сегмент 2+Сегмент 3 (белая | 1.2.1.5 Световозвращающие пленки | 1 | 1.963 | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Размер 880-2 мм, фактически 875-879 мм. На поверхности пленки имеются мех повреждения, | Продукция заменена поставщиком
11 | В00-0000007 | 22.01.2026 |  | Поставщик | СамараПромснаб ПК |  | ГП(закупка) Болт 1.1.М42х1250.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Метизы | 40 | 668.4 | Несоответствия ЦП | В лом; | Толщина ТДФ ЦП гаек и шайб от 49 мкм до 65 мкм, толщина ТДФ ЦП болтов от 5 мкм до 57 мкм. | Проведена доработка. Акт В12 от 29.01.2026
12 | В00-0000008 | 23.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001865 от 14.04.2025 16:02:13 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,9*125/Ст3сп | Штрипсы | 297 | 297 | Отклонение формообразования и линейных размеров |  | Серповидность до 100 мм, по спецификации 40/5-3336 не более 5мм/5м.
13 | В00-0000009 | 23.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000276 от 22.01.2026 0:00:00 | Поставщик | БАУТЕКС ООО (ЭДО Такском ПМ с 19.11.24; ЗП от 01.09.2025) | Основной склад | (ПФ(закупка)) Корпус световозвращателя КД-5 (от поставщика/переработчика) | 1.1.8.2 Световозвращатель КД5-КБII-R1 | 2000 | 260 | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Не все паллеты состоят из восьми корпусов, связанных облоем. В местах контакта с выталкивателями в наличии дефекты: облой на сопрягаемых поверхностях, сколы. Следы масла отсутствуют на поверхностях основания КД5, в наличии на облое 4х паллет. | Взять в работу с доработкой
14 | В00-0000010 | 28.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000035 от 28.01.2026 9:33:00 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПФ | ПФК(закупка) Ствол опоры ФГН-10,0-02 (ОО 270.01.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 18 | 2492.82 | Несоответствие геометрических размеров | Устранимое | По КД расстояние внутри лючка 92+-1мм, фактически 94,7-97,53мм. | КР №5
15 | В00-0000011 | 29.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000040 от 29.01.2026 8:13:57 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПФ | ПФК(закупка) Ствол опоры ФГН-10,0-02 (ОО 270.01.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 4 | 553.96 | Несоответствие геометрических размеров | Устранимое | По КД расстояние внутри лючка 92+/-1мм, фактически 94 мм. | Несоответствия устранены силами сотрудников УМИ
16 | В00-0000012 | 29.01.2026 |  | Поставщик | СамараПромснаб ПК |  | ГП(закупка) Болт 1.1.М42х1250.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Метизы | 40 | 668.4 | Несоответствия ЦП | Взять в работу в штатном режиме; | Толщина ТДФ ЦП болтов от 102 мкм до 152 мкм. Прочность сцепления удовлетворительнвая (метод крацевания). | Согласовано с заказчиком
17 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Пакет 11БПР756: Дефекты термической резки: - чрезмерная/неравномерная глубина линий бороздок Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - несплошность ЦП в месте контакта с подвесочной проволокой - наплывы, препятствующие сборке
18 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Пакет 12БПР604: Дефекты термической резки: - чрезмерная/неравномерная глубина линий бороздок Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки)
19 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Пакет 501: Дефекты термической резки: - чрезмерная/неравномерная глубина линий бороздок Дефекты ЦП: - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
20 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Пакет 502: Дефекты термической резки: - чрезмерная/неравномерная глубина линий бороздок Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
21 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Пакет 503: Дефекты термической резки: - чрезмерная/неравномерная глубина линий бороздок. Дефекты ЦП: - забоины до основного металла; - наплывы в отверстиях и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки).
22 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Пакет 505: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - заплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) Мех. повреждения
23 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 01(А+Б+В+Г+Д): Дефекты ЦП: - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки)
24 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 02А: Дефекты ЦП: - Наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы, препятствующие сборке - аплывы в виде острых капель
25 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 03 (А+Б): Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
26 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 04А: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
27 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 05 (А+Б+В): Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
28 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 06А: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
29 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 07А: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
30 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 08А: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
31 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 09 (А+Б): Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
32 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 10БПР31: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - несплошность ЦП в месте контакта с подвесочной проволокой - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки)
33 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 13АПР600: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
34 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 13БПР600: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
35 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 13ВПР600: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
36 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 14А: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла
37 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 15А: Дефекты ЦП: - наплывы, препятствующие сборке
38 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 500: Дефекты ЦП: - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
39 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 504: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла
40 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 506: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки)
41 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 507: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки)
42 | В00-0000014 | 03.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000057 от 03.02.2026 9:57:49 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПФ | ПФК(закупка) Ствол опоры ФГН-10,0-02 (ОО 270.01.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 12 | 1661.88 | Дефекты сварных швов | Устранимое | 1. Брызги металла. 2. Сварной шов №4 выполнен с прерываниями по незамкнутому контуру. 3. Натёки. 4. Несплавление. 5. Подрезы. 6. Асимметрия сварного шва №4. 7. Межваликовый подрез. 8. По КД расстояние внутри лючка 98+0,5-1мм, фактически до 99.44мм. | Несоответствия устранены силами сотрудников
43 | В00-0000015 | 04.02.2026 |  | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 200 | 3250 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Прожог. Брызги металла диаметром более 1,5 мм. Соединение полос несущих и обрамления: - несплавление (отсутствие соединения между основным и наплавленным металлом); - неправильная форма сварного шва (отклонение от требуемой формы и геометрии). | Несоответствия устранить силами переработчика
44 | В00-0000016 | 05.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000624 от 04.02.2026 23:56:11 | Поставщик | ЕВРАЗ Маркет (ЕВРАЗ Металл Инпром) (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Труба 80*40*2,0 ГОСТ 8645-68/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 2.1.1.2.1.3 Труба прямоугольная ГОСТ 8645-68 | 21.36 | 21.36 | Механическое повреждение | Взять в работу с доработкой; | Вогнутость на стороне 80мм до 5,2мм, по ГОСТ 8639 допускается не более 1мм. | Взять в работу с доработкой
45 | В00-0000017 | 06.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР17 (от поставщика/переработчика) | РО | 10 | 6178.3 | Несоответствие требованиям КД |  | ОР 021.02.00.000СБ: Соед. деталей 2 и 1 Т1 катет 8 - фактически катет 6-8 мм. Дефекты сварных швов: подрезы, брызги металла, наплывы, поры, плохое повторное возбуждение дуги. ОР 001.01.001: Шероховатость поверхностей (отверстия, торцы) термической резки более Rz 80, в наличие дефекты термической резки: неравномерная глубина линий бороздок, выхватывание. | Несоответствия устранены силами переработчиков
46 | В00-0000018 | 06.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000193 от 21.01.2026 12:06:41 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,9*468 (0+2)/S235JR | Штрипсы | 4497 | 4497 | Механическое повреждение | Взять в работу с доработкой; | Механическое повреждение | Взять в работу с доработкой
47 | В00-0000019 | 09.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000076 от 09.02.2026 10:56:50 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад для переработчиков | ГПСкомпл(60) Световозвращатель КД5-КБII-RI / (ЭС-2) СТО 07525912-030-2016 | 1.1.8.1 Световозвращатель ЭС-2 (КД5-КБII-RI) | 3600 | 1512 | Несоответствие геометрических размеров | Малозначительное | 1. Размер по КД 4+-1 мм, фактически 2 мм. 2. Размер по КД 5+-1 мм, фактически 3 мм. | КР №9 от 10.02.2026
48 | В00-0000020 | 09.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000067 от 06.02.2026 12:00:00 | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка СП10-01 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1763.98 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, несплавления, плохое повторное возбуждение дуги. ОР 001.01.001: Шероховатость поверхностей (отверстия, торцы) термической резки более Rz 80, в наличие дефекты термической резки: неравномерная глубина линий бороздок, выхватывание. | Несоттветствия устранены переработчиком
49 | В00-0000020 | 09.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000067 от 06.02.2026 12:00:00 | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка СП17 (от поставщика/переработчика) | РО | 6 | 4108.02 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, несплавления, плохое повторное возбуждение дуги. ОР 001.01.001: Шероховатость поверхностей (отверстия, торцы) термической резки более Rz 80, в наличие дефекты термической резки: неравномерная глубина линий бороздок, выхватывание. | Несоттветствия устранены переработчиком
50 | В00-0000021 | 09.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000655 от 06.02.2026 14:57:41 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Склад готовой продукции | _уу_Знак дорожный 4.2.1 (4.2.2) III типоразмер тип пленки Б со светодиодной поворотной стрелкой на к | ОМФП | 6 | 15.24 | Несоответствие геометрических размеров | В лом; | По КД диаметр отверстий 12+2мм, фактически 9,9мм. По КД межосевое расстояние отверстий 650+-2мм, фактически 660мм. | Доработано силами сотрудников ОЭУ
51 | В00-0000023 | 10.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000084 от 10.02.2026 9:24:03 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Ствол опоры ФГН-10,0-02 (ОО 270.01.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 16 | 2215.84 | Дефекты сварных швов | Устранимое | 1. Брызги металла. 2. Сварной шов №1 и №4 выполнен с прерываниями по незамкнутому контуру. 3. Поры. 4. Свищ. 5. Натёки. 6. Несплавления. 7. Подрезы. 8. Неравномерная ширина шва. 9. Ширина лючка по КД 98+0,5-1мм, фактически от 96,5мм. | Устранено переработчиком
52 | В00-0000024 | 10.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001865 от 14.04.2025 16:02:13 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,9*125/Ст3сп | Штрипсы | 1245 | 1245 | Отклонение формообразования и линейных размеров |  | Серповидность до 100 мм, по спецификации 40/5-3336 не более 5мм/5м.
53 | В00-0000024 | 10.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001865 от 14.04.2025 16:02:13 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,9*125/Ст3сп | Штрипсы | 1595 | 1595 | Отклонение формообразования и линейных размеров |  | Серповидность до 75 мм, по спецификации 40/5-3336 не более 5мм/5м.
54 | В00-0000024 | 10.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001865 от 14.04.2025 16:02:13 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,9*125/Ст3сп | Штрипсы | 1574 | 1574 | Отклонение формообразования и линейных размеров |  | Серповидность до 92 мм, по спецификации 40/5-3336 не более 5мм/5м.
56 | В00-0000026 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000091 от 10.02.2026 15:04:50 | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 50 | 812.5 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Соединение крайних несущих полос обрамления выполнено на прихватках по КД сварной шов №1 Т1 катет 2. Прожоги.
57 | В00-0000026 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000091 от 10.02.2026 15:04:50 | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 25 | 406.25 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Соединение крайних несущих полос обрамления выполнено на прихватках по КД сварной шов №1 Т1 катет 2. Шов выполненый методом лазерной сварки неполной длины.
58 | В00-0000026 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000091 от 10.02.2026 15:04:50 | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 150 | 2437.5 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Соединение крайних несущих полос обрамления выполнено на прихватках по КД сварной шов №1 Т1 катет 2; единичные прихваточные валики расположены на одной из свариваемых полос (ассиметприя сварных швов).
59 | В00-0000026 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000091 от 10.02.2026 15:04:50 | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 325 | 5281.25 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Соединение крайних несущих полос обрамления выполнено на прихватках по КД сварной шов №1 Т1 катет 2 | Доработано переработчиком 19.02.2026 в корпусе 8
60 | В00-0000027 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000087 от 10.02.2026 15:04:49 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Секция СР9 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1757.76 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, наплывы, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
61 | В00-0000027 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000087 от 10.02.2026 15:04:49 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Секция СР14 (от поставщика/переработчика) | РО | 1 | 659.47 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, наплывы, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
62 | В00-0000027 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000087 от 10.02.2026 15:04:49 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Секция СР17 (от поставщика/переработчика) | РО | 5 | 3089.15 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, наплывы, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
63 | В00-0000027 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000087 от 10.02.2026 15:04:49 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Секция СР6 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1618.42 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, наплывы, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
64 | В00-0000028 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000088 от 11.02.2026 5:26:24 | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка СП17 (от поставщика/переработчика) | РО | 8 | 5477.36 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
65 | В00-0000029 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000089 от 11.02.2026 9:09:33 | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка СП17 (от поставщика/переработчика) | РО | 3 | 2054.01 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
66 | В00-0000030 | 13.02.2026 |  | Переработчик | ВПК-КОНЦЕПТ ООО (6312129392) (ЭДО Такском ЗП с 01.04.25) |  | ГПОкр(80 мкм / 80 мкм (RAL 9003)) Кронштейн 36.К1-2,0/1,5-2,0-Чайка-цп | ОО | 10 | 340 | Прочее | Устранимое | Покрытие глянцевое, VII класс, Ral 9003. Шагрень, волнистость, включения (обусловлены поверхностью цинкового покрытия), булавочные проколы, включения (не обусловленные поверхностью цинкового покрытия), наносные загрязнения ЛКМ другого цвета. Толщина ЛКП от 120 мкм до 321 мкм. Отсутствие ЛКП на отдельных участках до 5 мм в диаметре (места контакта с подвесочной проволокой). | Несоответствия устранены силами переработчика
67 | В00-0000031 | 13.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000103 от 13.02.2026 9:36:25 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Секция СР17 (от поставщика/переработчика) | РО | 5 | 3089.15 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, наплывы, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
68 | В00-0000032 | 17.02.2026 |  | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | (ПФК(закупка)) Стойка СП17 (от поставщика/переработчика) | РО | 7 | 4792.69 | Дефекты сварных швов |  | Брызги металла, наплывы
69 | В00-0000032 | 17.02.2026 |  | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | (ПФК(закупка)) Стойка СП9 (от поставщика/переработчика) | РО | 1 | 656.26 | Дефекты сварных швов |  | Брызги металла, наплывы
70 | В00-0000033 | 17.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР6 (от поставщика/переработчика) | РО | 1 | 809.21 | Брызги металла |  | Брызги металла
71 | В00-0000033 | 17.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР17 (от поставщика/переработчика) | РО | 11 | 6796.13 | Дефекты сварных швов |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, наплывы, отс. замыкание таврового шва («закольцовки»), плохое повторное возобнавление дуги.
72 | В00-0000034 | 19.02.2026 |  | Переработчик | ВПК-КОНЦЕПТ ООО (6312129392) (ЭДО Такском ЗП с 01.04.25) |  | ГПОкр(80 мкм / 80 мкм (RAL 9003)) Кронштейн 36.К1-2,0/1,5-2,0-Чайка-цп | ОО | 46 | 1564 | Прочее | Устранимое | Покрытие глянцевое, VII класс. Шагрень, включения (обусловлены поверхностью цинкового покрытия), булавочные проколы, включения (не обусловленные поверхностью цинкового покрытия). Толщина ЛКП от 112 мкм до 361 мкм. Отсутствие ЛКП на отдельных участках до 1 мм (технологические отверстия). | Несоответствия устранены силами переработчика
73 | В00-0000035 | 20.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР18 (от поставщика/переработчика) | РО | 6 | 2342.76 | Дефекты сварных швов |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, подрезы, отс. замыкание таврового шва («закольцовки»), плохое повторное возобнавление дуги.
74 | В00-0000035 | 20.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР17 (от поставщика/переработчика) | РО | 9 | 5560.47 | Дефекты сварных швов |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, подрезы, отс. замыкание таврового шва («закольцовки»), плохое повторное возобнавление дуги.
75 | В00-0000035 | 20.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР7 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1174.46 | Дефекты сварных швов |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, подрезы, отс. замыкание таврового шва («закольцовки»), плохое повторное возобнавление дуги.
76 | В00-0000035 | 20.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР6 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1618.42 | Дефекты сварных швов |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, подрезы, отс. замыкание таврового шва («закольцовки»), плохое повторное возобнавление дуги.
77 | В00-0000036 | 20.02.2026 |  | Переработчик | ВПК-КОНЦЕПТ ООО (6312129392) (ЭДО Такском ЗП с 01.04.25) |  | ГПОкр(80 мкм / 80 мкм (RAL 9003)) Кронштейн 36.К1-2,0/1,5-2,0-Чайка-цп | ОО | 10 | 340 | Прочее | Устранимое | Покрытие глянцевое, VII класс. Шагрень, включения (обусловлены поверхностью цинкового покрытия), булавочные проколы, включения (не обусловленные поверхностью цинкового покрытия). Толщина ЛКП от 124 мкм до 493 мкм. | Несоответствия устранены силами переработчика
78 | В00-0000037 | 24.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР18 (от поставщика/переработчика) | РО | 3 | 1171.38 | Дефекты сварных швов |  | Брызги металла, отс. замыкание таврового шва («закольцовки»).
79 | В00-0000037 | 24.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР14 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1318.94 | Брызги металла |  | Брызги металла
80 | В00-0000037 | 24.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР17 (от поставщика/переработчика) | РО | 3 | 1853.49 | Брызги металла |  | Брызги металла
81 | В00-0000037 | 24.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР6 (от поставщика/переработчика) | РО | 1 | 809.21 | Брызги металла |  | Брызги металла
82 | В00-0000038 | 25.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000871 от 18.02.2026 0:00:00 | Поставщик | ИО ТЕХНОЛОДЖИ ООО (ЭДО Такском) | Корпус №09 | _уу_Блок световой ИСС 2-200 24В/8Вт IP68 | ОМФП | 1 |  | Невыполнение требований НТД | В лом; | Кабельный ввод не закреплен на задней панели | Замена поставщиком
83 | В00-0000039 | 26.02.2026 |  | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 225 | 3656.25 | Дефекты сварных швов |  | 1. Брызги металла диаметром более 1,5 мм. 2. Остатки сварочной проволоки. 3. Натёки. | Несоответствия устранить силами переработчика
84 | В00-0000040 | 05.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001002 от 02.03.2026 16:21:07 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Основной склад | _уу_Знак дорожный 4.2.1 (4.2.2) III типоразмер тип пленки Б со светодиодной поворотной стрелкой на к | ОМФП | 5 | 12.7 | Несоответствие геометрических размеров | Взять в работу с доработкой; | По КД диаметр отверстий 12+2мм, фактически 10,10-10,37мм. По КД межосевое расстояние отверстий 650±2мм, фактически 660мм. По КД размер 674мм, фактически 688мм. | В работу с доработкой
85 | В00-0000041 | 05.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001001 от 02.03.2026 16:16:45 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Основной склад | _уу_Маска световозвращающая БО 251.20.02.100 | ОМФП | 10 | 1.6 | Механическое повреждение | Взять в работу в штатном режиме; | На оптической поверхности имеются повреждения. | Карточка разрешения № 15 от 06.03.2026
86 | В00-0000042 | 11.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000958 от 27.02.2026 10:39:42 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,4*468 (0+2)/S235JR | Штрипсы | 4997 | 4997 | Подгиб | Взять в работу с доработкой; | Скрытый дефект центрального рулона: подгиб до 7 мм на длине 25м (10 витков; 219 кг). | Взять в работу с доработкой
87 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Профиль основания терминала 2, Гальваническое, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 3.06 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
88 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Закладная в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 8 | 0.4 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
89 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Профиль основания терминала 1, Гальваническое, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 3.24 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
90 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Направляющая задняя в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 0.54 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
91 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Направляющая рядовая в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 6 | 1.56 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
92 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Укосина в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 4 | 0.16 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
93 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Профиль заднего упора в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 4 | 1.08 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
94 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Стойка в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 16 | 3.04 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
95 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Боковина в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 32 | 7.68 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
96 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Секция балки (Э 634.00.00.001), Гальваническое, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 1.66 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
97 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Стойка Э 633.01.00.000, Гальваническое, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 6 | 1.38 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
98 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Основание опоры Э 633.00.00.001, Гальваническое, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 3.76 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
99 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Заполнение перильное Э 633.00.00.003, Гальваническое, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 0.4 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | Акт во вложении. | Возврат поставщику для устранения несоответствия
100 | В00-0000044 | 12.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001065 от 11.03.2026 12:45:06 | Поставщик | РУС.БОЛТ Торговая компания | Основной склад | ГПЦ(закупка) (в ШТ) Болт М12-6gx50.58.0915 DIN 933 Гальваническое | Метизы | 25 | 1.475 | Невыполнение требований НТД | В лом; | Отсутствует маркировка знаком класса прочности. | В лом
101 | В00-0000045 | 13.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000842 от 16.02.2026 0:00:00 | Поставщик | СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС ООО (ЭДО) | Основной склад | _уу_Г/к швеллер 14П ГОСТ 8240-97/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 2.1.1.2.2.1 Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97 | 148 | 148 | Кривизна | Взять в работу с доработкой; | Кривизна швеллера должна быть не более 0,2% длины. На длине 1м допускается кривизна до 2мм, фактически 29мм. | Критичность несоответствия СиМ: Взять в работу с доработкой: Да
102 | В00-0000046 | 13.03.2026 | Поступление от переработчика 0000-000137 от 13.03.2026 12:15:16 | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 2 | 32.5 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | Выступ связующего элемента над несущей полосой по СТО не более 1,5мм, фактически 1,58мм. Выступ связующего элемента относительно несущей полосы по СТО не более 0,5мм, фактически 1,01-1,08мм. | Доработано сотрудниками УПН
103 | В00-0000047 | 16.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000842 от 16.02.2026 0:00:00 | Поставщик | СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС ООО (ЭДО) | Основной склад | _уу_Г/к швеллер 14П ГОСТ 8240-97/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 2.1.1.2.2.1 Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97 | 148 | 148 | Кривизна | Взять в работу с доработкой; | Кривизна швеллера должна быть не более 0,2% длины. На длине 12м допускается кривизна до 24мм, фактически 72мм. | Критичность несоответствия СиМ: Взять в работу с доработкой: Да
104 | В00-0000048 | 17.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001146 от 17.03.2026 13:44:36 | Поставщик | РУС.БОЛТ Торговая компания | Склад готовой продукции | ГПЦ(закупка) (в ШТ) Гайка М12-6H.6.0915 ГОСТ ISO 4032-2014 Гальваническое | Метизы | 3600 | 57.6 | Несоответствие средней толщины ЦП | Взять в работу в штатном режиме; | По номенклатуре толщина ЦП должна быть не менее 15мкм. Фактически толщина ЦП 4,8-13,6мкм. Средняя толщина ЦП 8,16мкм. | КР №19 от 18.03.2026г.