## Лист_1
№ п/п | Номер | Дата | Основание | Поставщик/Переработчик | Поставщик | Место проведения контроля | Номенклатура | Группа номенклатуры | Кол., шт. | Кол., кг | Вид несоответствия | Критичность несоответствия | Несоответствие | Решение
1 | В00-0000001 | 13.01.2026 |  | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | (ПФ(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 30 | 487.5 | Невыполнение требований НТД |  | Остатки сварочной проволоки. Прожоги (лазерная сварка полос связующих и внешних несущих). Зазор между полосой обрамления и несущей полосой до 4 мм.
2 | В00-0000002 | 13.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000001 от 13.01.2026 11:33:23 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Ступень металлическая СМ2 (Ц 194.01.05.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 5.61 | Отсутствует сварной шов | Устранимое | Отсутствует сварной шов №1
3 | В00-0000002 | 13.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000001 от 13.01.2026 11:33:23 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Ступень металлическая СМ1 (Ц 194.01.04.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 18 | 105.48 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Брызги металла, поры, подрез, несплавление сварного шва с всновным металлом, мех. повреждение. | Несоответствия умтранены силами переработчика
4 | В00-0000003 | 15.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000071 от 15.01.2026 15:33:38 | Поставщик | М-СТАЛЬ ООО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Лист 4,0 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп, Ст3сп5, В-Ст3сп (С255, Ст2сп) | Листы сталь Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 460 | 460 | Подгиб | Взять в работу с доработкой; | Допускается отклонение до 12мм, фактическое отклонение от прямолинейности 19мм. | Взять в работу с доработкой
5 | В00-0000004 | 19.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000013 от 19.01.2026 15:41:46 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Лестница металлическая ЛМ1 (Ц 194.01.01.000) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 301.82 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | Размер 300+/-2 мм, фактически 330 мм. Размер 500+/-3 мм, фактически 492-508 мм. Дет. 3 "Ступени" по КД 14 шт., фактически 13 шт. Соединение дет. 7 и 8 сварной шов №4 выполнен не по контуру. Дет. 6 Полоса 40х4-3080 допускается изготавливать из двух частей, фактически изготовлена. | Несоответствия устранены силами переработчика
6 | В00-0000004 | 19.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000013 от 19.01.2026 15:41:46 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Столик Ст1.2 (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 170.51 | Несоответствие сварных швов | Устранимое | Сварной шов №1 Т3, фактически Т1. | Несоответствия устранены силами переработчика
7 | В00-0000004 | 19.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000013 от 19.01.2026 15:41:46 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Столик Ст1.1 (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 7 | 1150.66 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | Сварной шов №1 Т3, фактически Т1. Несоответствие позиционирование дет. 2 к дет. 1 (на одном изделии). | Несоответствия устранены силами переработчика
8 | В00-0000005 | 19.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000014 от 19.01.2026 15:44:36 | Переработчик | ЖИВАЯ СТАЛЬ ООО | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Труба ВТ1 (Ц 194.06.03.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 2 | 174.08 | Несоответствие геометрических размеров | Малозначительное | Размер 2710 мм: - измерение по дет. 1 – фактически 2710 мм; - измерение по дет. 2 – фактически 2701-2705 мм | КР №3 от 20.01.2026г.
9 | В00-0000006 | 21.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000191 от 21.01.2026 11:46:38 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Основной склад | _уу_(РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ) Пленка для демпферного устройства ФО-2 фон+Сегмент 1+Сегмент 2+Сегмент 3 (белая | 1.2.1.5 Световозвращающие пленки | 2 | 3.926 | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Имеются воздушные пузыри под сегментами черного цвета диаметром до 2 м; На поверхности пленки загрязнение липким (клейким) веществом.
10 | В00-0000006 | 21.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000191 от 21.01.2026 11:46:38 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Основной склад | _уу_(РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ) Пленка для демпферного устройства ФО-2 фон+Сегмент 1+Сегмент 2+Сегмент 3 (белая | 1.2.1.5 Световозвращающие пленки | 1 | 1.963 | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Размер 880-2 мм, фактически 875-879 мм. На поверхности пленки имеются мех повреждения, | Продукция заменена поставщиком
11 | В00-0000007 | 22.01.2026 |  | Поставщик | СамараПромснаб ПК |  | ГП(закупка) Болт 1.1.М42х1250.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Метизы | 40 | 668.4 | Несоответствия ЦП | В лом; | Толщина ТДФ ЦП гаек и шайб от 49 мкм до 65 мкм, толщина ТДФ ЦП болтов от 5 мкм до 57 мкм. | Проведена доработка. Акт В12 от 29.01.2026
12 | В00-0000008 | 23.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001865 от 14.04.2025 16:02:13 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,9*125/Ст3сп | Штрипсы | 297 | 297 | Отклонение формообразования и линейных размеров |  | Серповидность до 100 мм, по спецификации 40/5-3336 не более 5мм/5м.
13 | В00-0000009 | 23.01.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000276 от 22.01.2026 0:00:00 | Поставщик | БАУТЕКС ООО (ЭДО Такском ПМ с 19.11.24; ЗП от 01.09.2025) | Основной склад | (ПФ(закупка)) Корпус световозвращателя КД-5 (от поставщика/переработчика) | 1.1.8.2 Световозвращатель КД5-КБII-R1 | 2000 | 260 | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Не все паллеты состоят из восьми корпусов, связанных облоем. В местах контакта с выталкивателями в наличии дефекты: облой на сопрягаемых поверхностях, сколы. Следы масла отсутствуют на поверхностях основания КД5, в наличии на облое 4х паллет. | Взять в работу с доработкой
14 | В00-0000010 | 28.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000035 от 28.01.2026 9:33:00 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПФ | ПФК(закупка) Ствол опоры ФГН-10,0-02 (ОО 270.01.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 18 | 2492.82 | Несоответствие геометрических размеров | Устранимое | По КД расстояние внутри лючка 92+-1мм, фактически 94,7-97,53мм. | КР №5
15 | В00-0000011 | 29.01.2026 | Поступление от переработчика 0000-000040 от 29.01.2026 8:13:57 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПФ | ПФК(закупка) Ствол опоры ФГН-10,0-02 (ОО 270.01.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 4 | 553.96 | Несоответствие геометрических размеров | Устранимое | По КД расстояние внутри лючка 92+/-1мм, фактически 94 мм. | Несоответствия устранены силами сотрудников УМИ
16 | В00-0000012 | 29.01.2026 |  | Поставщик | СамараПромснаб ПК |  | ГП(закупка) Болт 1.1.М42х1250.09Г2С ГОСТ 24379.1-2012 | Метизы | 40 | 668.4 | Несоответствия ЦП | Взять в работу в штатном режиме; | Толщина ТДФ ЦП болтов от 102 мкм до 152 мкм. Прочность сцепления удовлетворительнвая (метод крацевания). | Согласовано с заказчиком
17 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Пакет 11БПР756: Дефекты термической резки: - чрезмерная/неравномерная глубина линий бороздок Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - несплошность ЦП в месте контакта с подвесочной проволокой - наплывы, препятствующие сборке
18 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Пакет 12БПР604: Дефекты термической резки: - чрезмерная/неравномерная глубина линий бороздок Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки)
19 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Пакет 501: Дефекты термической резки: - чрезмерная/неравномерная глубина линий бороздок Дефекты ЦП: - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
20 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Пакет 502: Дефекты термической резки: - чрезмерная/неравномерная глубина линий бороздок Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
21 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Пакет 503: Дефекты термической резки: - чрезмерная/неравномерная глубина линий бороздок. Дефекты ЦП: - забоины до основного металла; - наплывы в отверстиях и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки).
22 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу с доработкой; | Пакет 505: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - заплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) Мех. повреждения
23 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 01(А+Б+В+Г+Д): Дефекты ЦП: - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки)
24 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 02А: Дефекты ЦП: - Наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы, препятствующие сборке - аплывы в виде острых капель
25 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 03 (А+Б): Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
26 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 04А: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
27 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 05 (А+Б+В): Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
28 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 06А: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
29 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 07А: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
30 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 08А: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
31 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 09 (А+Б): Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
32 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 10БПР31: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - несплошность ЦП в месте контакта с подвесочной проволокой - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки)
33 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 13АПР600: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
34 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 13БПР600: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
35 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 13ВПР600: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
36 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 14А: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла
37 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 15А: Дефекты ЦП: - наплывы, препятствующие сборке
38 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 500: Дефекты ЦП: - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки) - наплывы в виде острых капель
39 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 504: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла
40 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 506: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки)
41 | В00-0000013 | 02.02.2026 |  | Поставщик | Уральский завод металлоконструкций (6660000590 УМЕКОН АО) | Корпус №01 | (ПРЯМ.П) Опора ПП 500-7 с литьем (АО "УМЕКОН") | 1.01.13 Прямая поставка (перепродажа) (товар 41 счет) АО Завод Продмаш | 1 |  | Несоответствия ЦП | Взять в работу с доработкой; | Пакет 507: Дефекты ЦП: - забоины до основного металла - наплыв в отверстии и на плоской поверхности, примыкающей к отверстию (от подвесочной проволоки)
42 | В00-0000014 | 03.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000057 от 03.02.2026 9:57:49 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПФ | ПФК(закупка) Ствол опоры ФГН-10,0-02 (ОО 270.01.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 12 | 1661.88 | Дефекты сварных швов | Устранимое | 1. Брызги металла. 2. Сварной шов №4 выполнен с прерываниями по незамкнутому контуру. 3. Натёки. 4. Несплавление. 5. Подрезы. 6. Асимметрия сварного шва №4. 7. Межваликовый подрез. 8. По КД расстояние внутри лючка 98+0,5-1мм, фактически до 99.44мм. | Несоответствия устранены силами сотрудников
43 | В00-0000015 | 04.02.2026 |  | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 200 | 3250 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Прожог. Брызги металла диаметром более 1,5 мм. Соединение полос несущих и обрамления: - несплавление (отсутствие соединения между основным и наплавленным металлом); - неправильная форма сварного шва (отклонение от требуемой формы и геометрии). | Несоответствия устранить силами переработчика
44 | В00-0000016 | 05.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000624 от 04.02.2026 23:56:11 | Поставщик | ЕВРАЗ Маркет (ЕВРАЗ Металл Инпром) (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Труба 80*40*2,0 ГОСТ 8645-68/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 2.1.1.2.1.3 Труба прямоугольная ГОСТ 8645-68 | 21.36 | 21.36 | Механическое повреждение | Взять в работу с доработкой; | Вогнутость на стороне 80мм до 5,2мм, по ГОСТ 8639 допускается не более 1мм. | Взять в работу с доработкой
45 | В00-0000017 | 06.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР17 (от поставщика/переработчика) | РО | 10 | 6178.3 | Несоответствие требованиям КД |  | ОР 021.02.00.000СБ: Соед. деталей 2 и 1 Т1 катет 8 - фактически катет 6-8 мм. Дефекты сварных швов: подрезы, брызги металла, наплывы, поры, плохое повторное возбуждение дуги. ОР 001.01.001: Шероховатость поверхностей (отверстия, торцы) термической резки более Rz 80, в наличие дефекты термической резки: неравномерная глубина линий бороздок, выхватывание. | Несоответствия устранены силами переработчиков
46 | В00-0000018 | 06.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000193 от 21.01.2026 12:06:41 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,9*468 (0+2)/S235JR | Штрипсы | 4497 | 4497 | Механическое повреждение | Взять в работу с доработкой; | Механическое повреждение | Взять в работу с доработкой
47 | В00-0000019 | 09.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000076 от 09.02.2026 10:56:50 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад для переработчиков | ГПСкомпл(60) Световозвращатель КД5-КБII-RI / (ЭС-2) СТО 07525912-030-2016 | 1.1.8.1 Световозвращатель ЭС-2 (КД5-КБII-RI) | 3600 | 1512 | Несоответствие геометрических размеров | Малозначительное | 1. Размер по КД 4+-1 мм, фактически 2 мм. 2. Размер по КД 5+-1 мм, фактически 3 мм. | КР №9 от 10.02.2026
48 | В00-0000020 | 09.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000067 от 06.02.2026 12:00:00 | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка СП10-01 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1763.98 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, несплавления, плохое повторное возбуждение дуги. ОР 001.01.001: Шероховатость поверхностей (отверстия, торцы) термической резки более Rz 80, в наличие дефекты термической резки: неравномерная глубина линий бороздок, выхватывание. | Несоттветствия устранены переработчиком
49 | В00-0000020 | 09.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000067 от 06.02.2026 12:00:00 | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка СП17 (от поставщика/переработчика) | РО | 6 | 4108.02 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, несплавления, плохое повторное возбуждение дуги. ОР 001.01.001: Шероховатость поверхностей (отверстия, торцы) термической резки более Rz 80, в наличие дефекты термической резки: неравномерная глубина линий бороздок, выхватывание. | Несоттветствия устранены переработчиком
50 | В00-0000021 | 09.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000655 от 06.02.2026 14:57:41 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Склад готовой продукции | _уу_Знак дорожный 4.2.1 (4.2.2) III типоразмер тип пленки Б со светодиодной поворотной стрелкой на к | ОМФП | 6 | 15.24 | Несоответствие геометрических размеров | В лом; | По КД диаметр отверстий 12+2мм, фактически 9,9мм. По КД межосевое расстояние отверстий 650+-2мм, фактически 660мм. | Доработано силами сотрудников ОЭУ
51 | В00-0000023 | 10.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000084 от 10.02.2026 9:24:03 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Ствол опоры ФГН-10,0-02 (ОО 270.01.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 16 | 2215.84 | Дефекты сварных швов | Устранимое | 1. Брызги металла. 2. Сварной шов №1 и №4 выполнен с прерываниями по незамкнутому контуру. 3. Поры. 4. Свищ. 5. Натёки. 6. Несплавления. 7. Подрезы. 8. Неравномерная ширина шва. 9. Ширина лючка по КД 98+0,5-1мм, фактически от 96,5мм. | Устранено переработчиком
52 | В00-0000024 | 10.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001865 от 14.04.2025 16:02:13 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,9*125/Ст3сп | Штрипсы | 1245 | 1245 | Отклонение формообразования и линейных размеров |  | Серповидность до 100 мм, по спецификации 40/5-3336 не более 5мм/5м.
53 | В00-0000024 | 10.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001865 от 14.04.2025 16:02:13 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,9*125/Ст3сп | Штрипсы | 1595 | 1595 | Отклонение формообразования и линейных размеров |  | Серповидность до 75 мм, по спецификации 40/5-3336 не более 5мм/5м.
54 | В00-0000024 | 10.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001865 от 14.04.2025 16:02:13 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,9*125/Ст3сп | Штрипсы | 1574 | 1574 | Отклонение формообразования и линейных размеров |  | Серповидность до 92 мм, по спецификации 40/5-3336 не более 5мм/5м.
56 | В00-0000026 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000091 от 10.02.2026 15:04:50 | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 50 | 812.5 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Соединение крайних несущих полос обрамления выполнено на прихватках по КД сварной шов №1 Т1 катет 2. Прожоги.
57 | В00-0000026 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000091 от 10.02.2026 15:04:50 | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 25 | 406.25 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Соединение крайних несущих полос обрамления выполнено на прихватках по КД сварной шов №1 Т1 катет 2. Шов выполненый методом лазерной сварки неполной длины.
58 | В00-0000026 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000091 от 10.02.2026 15:04:50 | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 150 | 2437.5 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Соединение крайних несущих полос обрамления выполнено на прихватках по КД сварной шов №1 Т1 катет 2; единичные прихваточные валики расположены на одной из свариваемых полос (ассиметприя сварных швов).
59 | В00-0000026 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000091 от 10.02.2026 15:04:50 | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 325 | 5281.25 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Соединение крайних несущих полос обрамления выполнено на прихватках по КД сварной шов №1 Т1 катет 2 | Доработано переработчиком 19.02.2026 в корпусе 8
60 | В00-0000027 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000087 от 10.02.2026 15:04:49 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Секция СР9 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1757.76 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, наплывы, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
61 | В00-0000027 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000087 от 10.02.2026 15:04:49 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Секция СР14 (от поставщика/переработчика) | РО | 1 | 659.47 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, наплывы, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
62 | В00-0000027 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000087 от 10.02.2026 15:04:49 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Секция СР17 (от поставщика/переработчика) | РО | 5 | 3089.15 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, наплывы, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
63 | В00-0000027 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000087 от 10.02.2026 15:04:49 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Секция СР6 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1618.42 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, наплывы, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
64 | В00-0000028 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000088 от 11.02.2026 5:26:24 | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка СП17 (от поставщика/переработчика) | РО | 8 | 5477.36 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
65 | В00-0000029 | 11.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000089 от 11.02.2026 9:09:33 | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка СП17 (от поставщика/переработчика) | РО | 3 | 2054.01 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
66 | В00-0000030 | 13.02.2026 |  | Переработчик | ВПК-КОНЦЕПТ ООО (6312129392) (ЭДО Такском ЗП с 01.04.25) |  | ГПОкр(80 мкм / 80 мкм (RAL 9003)) Кронштейн 36.К1-2,0/1,5-2,0-Чайка-цп | ОО | 10 | 340 | Прочее | Устранимое | Покрытие глянцевое, VII класс, Ral 9003. Шагрень, волнистость, включения (обусловлены поверхностью цинкового покрытия), булавочные проколы, включения (не обусловленные поверхностью цинкового покрытия), наносные загрязнения ЛКМ другого цвета. Толщина ЛКП от 120 мкм до 321 мкм. Отсутствие ЛКП на отдельных участках до 5 мм в диаметре (места контакта с подвесочной проволокой). | Несоответствия устранены силами переработчика
67 | В00-0000031 | 13.02.2026 | Поступление от переработчика 0000-000103 от 13.02.2026 9:36:25 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Секция СР17 (от поставщика/переработчика) | РО | 5 | 3089.15 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, наплывы, отс. замыкание тавровых швов («закольцовки»), подрезы.
68 | В00-0000032 | 17.02.2026 |  | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | (ПФК(закупка)) Стойка СП17 (от поставщика/переработчика) | РО | 7 | 4792.69 | Дефекты сварных швов |  | Брызги металла, наплывы
69 | В00-0000032 | 17.02.2026 |  | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | (ПФК(закупка)) Стойка СП9 (от поставщика/переработчика) | РО | 1 | 656.26 | Дефекты сварных швов |  | Брызги металла, наплывы
70 | В00-0000033 | 17.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР6 (от поставщика/переработчика) | РО | 1 | 809.21 | Брызги металла |  | Брызги металла
71 | В00-0000033 | 17.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР17 (от поставщика/переработчика) | РО | 11 | 6796.13 | Дефекты сварных швов |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, наплывы, отс. замыкание таврового шва («закольцовки»), плохое повторное возобнавление дуги.
72 | В00-0000034 | 19.02.2026 |  | Переработчик | ВПК-КОНЦЕПТ ООО (6312129392) (ЭДО Такском ЗП с 01.04.25) |  | ГПОкр(80 мкм / 80 мкм (RAL 9003)) Кронштейн 36.К1-2,0/1,5-2,0-Чайка-цп | ОО | 46 | 1564 | Прочее | Устранимое | Покрытие глянцевое, VII класс. Шагрень, включения (обусловлены поверхностью цинкового покрытия), булавочные проколы, включения (не обусловленные поверхностью цинкового покрытия). Толщина ЛКП от 112 мкм до 361 мкм. Отсутствие ЛКП на отдельных участках до 1 мм (технологические отверстия). | Несоответствия устранены силами переработчика
73 | В00-0000035 | 20.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР18 (от поставщика/переработчика) | РО | 6 | 2342.76 | Дефекты сварных швов |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, подрезы, отс. замыкание таврового шва («закольцовки»), плохое повторное возобнавление дуги.
74 | В00-0000035 | 20.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР17 (от поставщика/переработчика) | РО | 9 | 5560.47 | Дефекты сварных швов |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, подрезы, отс. замыкание таврового шва («закольцовки»), плохое повторное возобнавление дуги.
75 | В00-0000035 | 20.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР7 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1174.46 | Дефекты сварных швов |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, подрезы, отс. замыкание таврового шва («закольцовки»), плохое повторное возобнавление дуги.
76 | В00-0000035 | 20.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР6 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1618.42 | Дефекты сварных швов |  | Дефекты сварных швов: брызги металла, поры, подрезы, отс. замыкание таврового шва («закольцовки»), плохое повторное возобнавление дуги.
77 | В00-0000036 | 20.02.2026 |  | Переработчик | ВПК-КОНЦЕПТ ООО (6312129392) (ЭДО Такском ЗП с 01.04.25) |  | ГПОкр(80 мкм / 80 мкм (RAL 9003)) Кронштейн 36.К1-2,0/1,5-2,0-Чайка-цп | ОО | 10 | 340 | Прочее | Устранимое | Покрытие глянцевое, VII класс. Шагрень, включения (обусловлены поверхностью цинкового покрытия), булавочные проколы, включения (не обусловленные поверхностью цинкового покрытия). Толщина ЛКП от 124 мкм до 493 мкм. | Несоответствия устранены силами переработчика
78 | В00-0000037 | 24.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР18 (от поставщика/переработчика) | РО | 3 | 1171.38 | Дефекты сварных швов |  | Брызги металла, отс. замыкание таврового шва («закольцовки»).
79 | В00-0000037 | 24.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР14 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1318.94 | Брызги металла |  | Брызги металла
80 | В00-0000037 | 24.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР17 (от поставщика/переработчика) | РО | 3 | 1853.49 | Брызги металла |  | Брызги металла
81 | В00-0000037 | 24.02.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | (ПФК(закупка)) Секция СР6 (от поставщика/переработчика) | РО | 1 | 809.21 | Брызги металла |  | Брызги металла
82 | В00-0000038 | 25.02.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000871 от 18.02.2026 0:00:00 | Поставщик | ИО ТЕХНОЛОДЖИ ООО (ЭДО Такском) | Корпус №09 | _уу_Блок световой ИСС 2-200 24В/8Вт IP68 | ОМФП | 1 |  | Невыполнение требований НТД | В лом; | Кабельный ввод не закреплен на задней панели | Замена поставщиком
83 | В00-0000039 | 26.02.2026 |  | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 225 | 3656.25 | Дефекты сварных швов |  | 1. Брызги металла диаметром более 1,5 мм. 2. Остатки сварочной проволоки. 3. Натёки. | Несоответствия устранить силами переработчика
84 | В00-0000040 | 05.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001002 от 02.03.2026 16:21:07 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Основной склад | _уу_Знак дорожный 4.2.1 (4.2.2) III типоразмер тип пленки Б со светодиодной поворотной стрелкой на к | ОМФП | 5 | 12.7 | Несоответствие геометрических размеров | Взять в работу с доработкой; | По КД диаметр отверстий 12+2мм, фактически 10,10-10,37мм. По КД межосевое расстояние отверстий 650±2мм, фактически 660мм. По КД размер 674мм, фактически 688мм. | В работу с доработкой
85 | В00-0000041 | 05.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001001 от 02.03.2026 16:16:45 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Основной склад | _уу_Маска световозвращающая БО 251.20.02.100 | ОМФП | 10 | 1.6 | Механическое повреждение | Взять в работу в штатном режиме; | На оптической поверхности имеются повреждения. | Карточка разрешения № 15 от 06.03.2026
86 | В00-0000042 | 11.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000958 от 27.02.2026 10:39:42 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к штрипс 2,4*468 (0+2)/S235JR | Штрипсы | 4997 | 4997 | Подгиб | Взять в работу с доработкой; | Скрытый дефект центрального рулона: подгиб до 7 мм на длине 25м (10 витков; 219 кг). | Взять в работу с доработкой
87 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Профиль основания терминала 2, Гальваническое, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 3.06 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
88 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Закладная в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 8 | 0.4 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
89 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Профиль основания терминала 1, Гальваническое, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 3.24 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
90 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Направляющая задняя в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 0.54 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
91 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Направляющая рядовая в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 6 | 1.56 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
92 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Укосина в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 4 | 0.16 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
93 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Профиль заднего упора в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 4 | 1.08 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
94 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Стойка в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 16 | 3.04 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
95 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Боковина в масштабе, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 32 | 7.68 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
96 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Секция балки (Э 634.00.00.001), Гальваническое, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 1.66 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
97 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Стойка Э 633.01.00.000, Гальваническое, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 6 | 1.38 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
98 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Основание опоры Э 633.00.00.001, Гальваническое, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 3.76 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое
99 | В00-0000043 | 11.03.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(15) Заполнение перильное Э 633.00.00.003, Гальваническое, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 0.4 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | Акт во вложении. | Возврат поставщику для устранения несоответствия
100 | В00-0000044 | 12.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001065 от 11.03.2026 12:45:06 | Поставщик | РУС.БОЛТ Торговая компания | Основной склад | ГПЦ(закупка) (в ШТ) Болт М12-6gx50.58.0915 DIN 933 Гальваническое | Метизы | 25 | 1.475 | Невыполнение требований НТД | В лом; | Отсутствует маркировка знаком класса прочности. | В лом
101 | В00-0000045 | 13.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000842 от 16.02.2026 0:00:00 | Поставщик | СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС ООО (ЭДО) | Основной склад | _уу_Г/к швеллер 14П ГОСТ 8240-97/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 2.1.1.2.2.1 Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97 | 148 | 148 | Кривизна | Взять в работу с доработкой; | Кривизна швеллера должна быть не более 0,2% длины. На длине 1м допускается кривизна до 2мм, фактически 29мм. | Критичность несоответствия СиМ: Взять в работу с доработкой: Да
102 | В00-0000046 | 13.03.2026 | Поступление от переработчика 0000-000137 от 13.03.2026 12:15:16 | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х22,2/30х2 1 А 996х1000 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 2 | 32.5 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | Выступ связующего элемента над несущей полосой по СТО не более 1,5мм, фактически 1,58мм. Выступ связующего элемента относительно несущей полосы по СТО не более 0,5мм, фактически 1,01-1,08мм. | Доработано сотрудниками УПН
103 | В00-0000047 | 16.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000842 от 16.02.2026 0:00:00 | Поставщик | СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС ООО (ЭДО) | Основной склад | _уу_Г/к швеллер 14П ГОСТ 8240-97/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 2.1.1.2.2.1 Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97 | 148 | 148 | Кривизна | Взять в работу с доработкой; | Кривизна швеллера должна быть не более 0,2% длины. На длине 12м допускается кривизна до 24мм, фактически 72мм. | Критичность несоответствия СиМ: Взять в работу с доработкой: Да
104 | В00-0000048 | 17.03.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001146 от 17.03.2026 13:44:36 | Поставщик | РУС.БОЛТ Торговая компания | Склад готовой продукции | ГПЦ(закупка) (в ШТ) Гайка М12-6H.6.0915 ГОСТ ISO 4032-2014 Гальваническое | Метизы | 3600 | 57.6 | Несоответствие средней толщины ЦП | Взять в работу в штатном режиме; | По номенклатуре толщина ЦП должна быть не менее 15мкм. Фактически толщина ЦП 4,8-13,6мкм. Средняя толщина ЦП 8,16мкм. | КР №19 от 18.03.2026г.
105 | В00-0000051 | 02.04.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001356 от 01.04.2026 15:04:13 | Поставщик | ГК Демидов ООО (ЭДО Такском ЗП) | Основной склад | _уу_Труба 89*3,5 ГОСТ 10704-91/ Ст3сп, Ст3сп5, В-Ст3сп (С255, Ст2сп) | 2.1.1.2.1.6 Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 | 2215 | 2215 | Заусенец в виде гребня | Взять в работу с доработкой; | Заусенцы по торцу. | Взять в работу с доработкой
106 | В00-0000052 | 02.04.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001365 от 02.04.2026 12:07:22 | Поставщик | ИНТЕРМЕТГРУПП ООО (ЭДО Такском ЗП) | Основной склад | _уу_Г/к уголок 63*63*5,0 ГОСТ 8509-93/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | Уголок горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93 | 57 | 57 | Механическое повреждение | В лом; | Отклонение от прямого угла допускается не более 2мм, фактически 10мм. | В лом
107 | В00-0000053 | 02.04.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001355 от 01.04.2026 14:44:20 | Поставщик | ГК Демидов ООО (ЭДО Такском ЗП) | Основной склад | _уу_Труба 57*3,5 ГОСТ 10704-91/ Ст3сп, Ст3сп5, В-Ст3сп (С255, Ст2сп) | 2.1.1.2.1.6 Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91 | 2052 | 2052 | Заусенец в виде гребня | Взять в работу в штатном режиме; | Заусенецы по торцу | Взять в работу в штатном режиме.
108 | В00-0000054 | 06.04.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001405 от 06.04.2026 10:14:57 | Поставщик | Сталепромышленная компания АО (инн 6671197148) | Основной склад | _уу_Лист 2,5 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | Листы сталь Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 183 | 183 | Подгиб | Взять в работу в штатном режиме; | Прокат имеет загнутые уголки под углом более 90 градусов. Отклонение от плоскостности. | Взять в работу в штатном режиме
109 | В00-0000055 | 08.04.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001365 от 02.04.2026 12:07:22 | Поставщик | ИНТЕРМЕТГРУПП ООО (ЭДО Такском ЗП) | Склад ПРОФИЛЬНЫЙ ПРОКАТ | _уу_Г/к уголок 75*75*6,0 ГОСТ 8509-93/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | Уголок горячекатаный равнополочный ГОСТ 8509-93 | 81 | 81 | Механическое повреждение | Взять в работу с доработкой; | Отклонение от прямого угла допускается не более 2мм, фактически 5-7мм. | В работу с доработкой
110 | В00-0000056 | 10.04.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-000734 от 09.02.2026 23:59:59 | Поставщик | БАУТЕКС ООО (ЭДО Такском ПМ с 19.11.24; ЗП от 01.09.2025) | _Склад корпус №9 | (ПФ(закупка)) Корпус световозвращателя КД-5 (от поставщика/переработчика) | 1.1.8.2 Световозвращатель КД5-КБII-R1 | 282 | 36.66 | Невыполнение требований НТД | В лом; | В местах контакта с выталкивателями в наличии дефекты: облой на сопрягаемых поверхностях, сколы. Не обеспечена чёткая маркировка года выпуска и знака ЕАС. Трещины, раковины, бугорки, сухое место, сколы, сквозные отверстия. | В лом
111 | В00-0000057 | 14.04.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001479 от 09.04.2026 0:00:00 | Поставщик | СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ АО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Проволока 5,0-Ч-П-I ГОСТ 3282-74 | Проволока | 19726 | 19726 | Несоответствие требованиям РД/договорным документа | В лом; | Номер плавки в сертификате качества №628061264 не соответствует номерам плавок, указанных в маркировочных бирках на поставленных мотках. В сертификате плавка 741559, на маркировочных бирках плавка 741525 и плавка 741565. | Сертификат поставщик заменил на корректный
112 | В00-0000058 | 17.04.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001563 от 17.04.2026 10:25:34 | Поставщик | ИНТЕРМЕТГРУПП ООО (ЭДО Такском ЗП) | Основной склад | _уу_Лист 2,5 ГОСТ 19903-2015/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | Листы сталь Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 61 | 61 | Подгиб | Взять в работу с доработкой; | Прокат имеет загнутый уголок под углом более 90 градусов. Отклонение от плоскостности. | В работу с доработкой
113 | В00-0000059 | 17.04.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001327 от 21.03.2026 0:00:00 | Поставщик | ТУЛА-СТАЛЬ ТД ООО (ЭДО Такском) | Основной склад | _уу_Г/к швеллер 12П ГОСТ 8240-97/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 2.1.1.2.2.1 Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97 | 15178 | 15178 | Невыполнение требований НТД |  | Согласно НТД содержание кремния 0,15-0,30%, фактически 0,12-0,13% | Повторный прожиг подтвердил соответствующее содержание кремния. Процессы по акту прекращены.
114 | В00-0000060 | 20.04.2026 |  | Поставщик | БАУТЕКС ООО (ЭДО Такском ПМ с 19.11.24; ЗП от 01.09.2025) | БАУТЕКС ООО (ЭДО Такском ПМ с 19.11.24; ЗП от 01.09.2025) | (ПФ(закупка)) Корпус световозвращателя КД-5 (от поставщика/переработчика) | 1.1.8.2 Световозвращатель КД5-КБII-R1 | 5 | 0.65 | Несоответствие требованиям КД |  | По КД размер 105(-1)мм, фактически у изделия №3 101,7мм. По КД размер 113,3 (+-0,435)мм, фактически 111,5-112,1мм. По КД квадратное отверстие 18 (+0,43)мм, фактически 18,8*19мм. По КД расстояние от края отверстия до знака EAC 3,5 (+-0,15)мм, фактически 3мм. По КД расстояние от края отверстия до логотипа 2,5(+-0,125)мм фактически 2мм. По КД угол 40 градусов, фактически 45 градусов.На поверхности из0делия №3 механические дефекты. На поверхности изделия №5 раковины.
115 | В00-0000061 | 22.04.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001610 от 22.04.2026 12:38:16 | Поставщик | ГК Демидов ООО (ЭДО Такском ЗП) | Основной склад | _уу_Труба 32*3,2 ГОСТ 3262-75/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 2.1.1.2.1.8 Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 93 | 93 | Невыполнение требований НТД |  | Согласно НТД содержание кремния 0,15-0,30%, фактически 0,03-0,04%. | Возвращено поставщику
116 | В00-0000062 | 06.05.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001791 от 06.05.2026 14:48:21 | Поставщик | ТЗ ООО (6320041310) | Основной склад | ПФК(закупка) Переходник МФГ30-М 001.51.00.001 (от поставщика/переработчика) | ОО | 4 | 1 | Невыполнение технических требований КД | В лом; | Отсутствует притупление острых кромок радиусом 0,5 мм. (МФГ30-М 001.51.00.001 п.3) | Несоответствия устранены поставщиком.
117 | В00-0000063 | 13.05.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(30) Секция основная Э 662.00.15.000, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 8 | 1.36 | Несоответствие требованиям КД | Неустранимое | 1. Цинковое покрытие не соответствует требованиям КД | Несоответствия устранены переработчиком
118 | В00-0000063 | 13.05.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(30) Секция балки Э 662.00.00.001, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 16 | 4.48 | Несоответствие требованиям КД | Неустранимое | 1. Цинковое покрытие не соответствует требованиям КД | Несоответствия устранены переработчиком
119 | В00-0000063 | 13.05.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(30) Шайба Э 662.00.00.002, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 116 | 0.116 | Несоответствие требованиям КД | Неустранимое | 1. Цинковое покрытие не соответствует требованиям КД | Несоответствия устранены переработчиком
120 | В00-0000063 | 13.05.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(30) Пластина Э 662.00.00.003, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 40 | 0.4 | Несоответствие требованиям КД | Неустранимое | 1. Цинковое покрытие не соответствует требованиям КД | Несоответствия устранены переработчиком
121 | В00-0000063 | 13.05.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(30) Секция деформационная №2, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 8 | 1.76 | Несоответствие требованиям КД | Неустранимое | 1. Цинковое покрытие не соответствует требованиям КД | Несоответствия устранены переработчиком
122 | В00-0000063 | 13.05.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(30) Основание ФО-У-80 (Э 662.00.06.000), Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 4.26 | Несоответствие требованиям КД | Неустранимое | 1. Цинковое покрытие не соответствует требованиям КД | Несоответствия устранены переработчиком
123 | В00-0000063 | 13.05.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(30) Секция деформационная №8, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 8 | 2.24 | Несоответствие требованиям КД | Неустранимое | 1. Цинковое покрытие не соответствует требованиям КД | Несоответствия устранены переработчиком
124 | В00-0000063 | 13.05.2026 |  | Поставщик | ИП Бекетов В.С. | Корпус №09 | ОО_ГПЦ(30) Плита начальная Э 662.00.12.001, Оцинкованное, (опытный образец) | НА ВЫСТАВКУ | 2 | 0.34 | Несоответствие требованиям КД | Неустранимое | 1. Цинковое покрытие не соответствует требованиям КД | Несоответствия устранены переработчиком
125 | В00-0000064 | 13.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000198 от 13.05.2026 13:53:20 | Переработчик | Монтажторгстрой ООО | Склад ПДС черный | (ПФ(закупка)) Пластина (32х445х545) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 2 | 108.34 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | 500±20 факт. 40,30 – 40,90; 500±20 факт. 38,60 – 39,70; 5±0,2 факт. 4,2-5,0. Заусенцы. | Доработано подрядчиком
126 | В00-0000064 | 13.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000198 от 13.05.2026 13:53:20 | Переработчик | Монтажторгстрой ООО | Склад ПДС черный | (ПФ(закупка)) Пластина (32х454х470) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 47.22 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | 55±0,4 факт. 63; 500±20 факт. 400; 5±0,2 факт. 4,2-5,0. Заусенцы. Несоответствующее формообразование левой торцевой поверхности, вид В. | Доработано подрядчиком
127 | В00-0000064 | 13.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000198 от 13.05.2026 13:53:20 | Переработчик | Монтажторгстрой ООО | Склад ПДС черный | (ПФ(закупка)) Пластина (32х454х470) зеркальная (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 47.22 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | 5±0,2 факт. 4,2-5,0. Заусенцы. | Доработано подрядчиком
128 | В00-0000065 | 14.05.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001899 от 14.05.2026 10:55:15 | Поставщик | Строд Сервис (Самара) (ЭДО Такском ЗП 06.02.25) | Склад готовой продукции | _уу_(ПРАВАЯ) Пленка для демпферного устройства ФО-2 фон+Сегмент 1(1шт)+Сегмент 1(2шт) (белая, черная | 1.2.1.5 Световозвращающие пленки | 1 |  | Механическое повреждение | В лом; | Механическое повреждение | Поставщик произвел замену пленки.
129 | В00-0000067 | 14.05.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001898 от 14.05.2026 10:51:53 | Поставщик | ОБЕСПЕЧЕНИЕ фирма ООО | Основной склад | _уу_Отвод 90-1-114,3х6,3 ГОСТ 17375-2001/Ст10 | Детали трубопроводов 3D ГОСТ 17375-2001 | 16 |  | Невыполнение требований НТД | Взять в работу в штатном режиме; | По ГОСТ 17380 табл. 3 Размер 6,3-0,8 мм, фактически 5,0-5,6 мм. | Конструктором оформлено Разрешение на отступление от чертежа 01/КП 1760, КП 2274. Взять в работу в штатном режиме.
130 | В00-0000068 | 14.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000201 от 14.05.2026 12:38:43 | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | Корпус №07 | (ПФК(закупка)) Настил SP 34х38/25х2 S4 А 730х750 (от поставщика/переработчика) | Настилы сварные | 2 | 16.24 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | Шаг несущей полосы 34 ± 1,5 мм, фактически 29 – 41 мм. Р-р 746-2 фактически 742 – 746 мм (недостаток длины связующего элемента компенсирован наплавлением металла). Сварка связующих элементов с крайними несущими полосами выполнена на прихватках. Максимальное выступание связующих элементов над несущими полосами не более 1,5 мм, фактически 3 мм. Дефекты сварных швов: Несплавления связующих полос с несущими. Брызги металла, наплывы. | Несоответствия устранены силами работников УПН
131 | В00-0000069 | 15.05.2026 |  | Поставщик | М-СТАЛЬ ООО (ЭДО Такском) | М-СТАЛЬ ООО (ЭДО Такском) | (ПФ) Четверть вторая (четвертая) оболочки нижней секции (раскрой) | ОО | 1 | 388.55 | Несоответствие требованиям КД | В лом; | 1.Геометрические размеры: Размер 482±2 – факт. 478; Размер 868±2 – факт. 864; Паз 14+0,5х90+1 – факт 14,9х90; Отверстие ф25+2 – факт. 24,5; Пазы 5±1х5±1х5±1 – факт. 5х3х3. 2.Отклонения от плоскостности детали: Условная вершина условного нижнего основания трапеции – 9 мм; Нижняя часть трапеции – 6 мм; Центральная часть трапеции – 3 мм; По условным граням (линии гиба) слева направо – 7; 10; 7;5. 3.Дефекты термической резки: Цепочки застывших капель, облой, шлак, выхватывания. | Изготовление опытного образца
132 | В00-0000070 | 19.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000205 от 18.05.2026 15:11:01 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил SP 34х38/25х2 S4 А 730х750 (от поставщика/переработчика) | Настилы сварные | 30 | 243.6 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | Р-р 746-2 фактически 743 – 746 мм (недостаток длины связующего элемента компенсирован наплавлением металла). Выступание связующих элементов по СТО не более 1,5мм, фактически до 4мм. Занижение обрамляющего элемента по СТО не более 1мм, фактически до 4мм. Выступание обрамляющего элемента по СТО не более 1мм, фактически до 4мм. Выгнутость по СТО не более 3мм, фактически до 5мм. Механические повреждения. Дефекты сварных швов: брызги металла, кратеры, поры, натёки, прожоги, несплавления.
133 | В00-0000071 | 20.05.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-002037 от 19.05.2026 23:59:59 | Поставщик | МЕТИЗКОМПЛЕКТ ПК ООО(ЭДО Такском ЗП согл. от 01.04.2026) | Склад готовой продукции | БЕЗ МАРКИРОВКИ_ГПЦ(закупка) Болт М16-6azx60.58.0940 ГОСТ 7802-81 Оцинкованное | Метизы | 1900 | 229.9 | Невыполнение требований НТД | В лом; | Отсутствует маркировка класса прочности. Диаметр головки по ГОСТ7802 35+-0.8мм, фактически 37,28-37,96мм. Высота головки по ГОСТ 7802 8+-0,45мм, фактически 10мм. Неполный профиль резьбы. | Письмо Снегирев
134 | В00-0000071 | 20.05.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-002037 от 19.05.2026 23:59:59 | Поставщик | МЕТИЗКОМПЛЕКТ ПК ООО(ЭДО Такском ЗП согл. от 01.04.2026) | Склад готовой продукции | ГПЦ(закупка) (в ШТ) Гайка М16-6H.6.0930 ГОСТ 5915-70 Оцинкованное | Метизы | 950 | 34.2 | Невыполнение требований НТД | В лом; | Высота гайки по ГОСТ 5915 14,8-1,1мм, фактически 12,84-12,99мм. | Письмо Снегирев
135 | В00-0000072 | 22.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000221 от 21.05.2026 16:47:49 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Элемент закладной ЗФ-30/4/К300-4,5 (от поставщика/переработчика) | ОО | 32 | 6990.4 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | ЭЗ 248.00.00.000 СБ: Не выполнено требование "Заварить" Дефекты сварных швов: брызги металла, подрезы, шлак, несплавление. Дефекты лазерной резки: незавершенный рез, налипший шлак. | Несоответствия устранены силами переработчика
136 | В00-0000073 | 22.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000223 от 22.05.2026 13:04:19 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Элемент закладной ЗФ-30/4/К300-4,5 (от поставщика/переработчика) | ОО | 16 | 3495.2 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | ЭЗ 248.00.00.000 СБ:Не выполнено требование "Заварить". Дефекты сварных швов: брызги металла, подрезы, шлак, несплавление, остатки сварочной проволоки. | Несоответствия устранены силами переработчика
137 | В00-0000074 | 23.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000225 от 23.05.2026 8:39:12 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Опора МСО-ФГ-7-9-01 СТО 07525912-300-2021 (ФГС-700-9,0-01) (ОО 345.00.00.000 СБ) (от п | ОО | 21 | 3890.25 | Дефекты сварных швов |  | Брызги металла. Несплавления. Остатки сварочной проволоки.
138 | В00-0000075 | 23.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000226 от 23.05.2026 12:44:03 | Переработчик | Монтажторгстрой ООО | Склад ПДС черный | (ПФ(закупка)) Пластина (32х570х2380) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 5 | 1546.95 | Несоответствие требованиям КД | Малозначительное Неустранимое | Размер 2380+-2мм, фактически 2384мм (1шт). Размер кромки 100+1мм, фактически 199мм. Размер до тех. отверстия 35+-1мм, фактически 30мм (2шт). Размер между тех. отверстиями 770+-1мм, фактически 770мм, 685мм, 871мм (2шт). Размер кромки 15+-1мм, фактически 13-15мм Отсутствует кромка 20+-0,3*3+-1.Размер 55+-0,4мм, фактически 53,69-56,81мм. Заусенцы. Остатки силиконового герметика.. | Несоответствия устранены силами работников ОЭУ
139 | В00-0000076 | 25.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000232 от 25.05.2026 8:18:56 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Опора МСО-ФГ-7-9-01 СТО 07525912-300-2021 (ФГС-700-9,0-01) (ОО 345.00.00.000 СБ) (от п | ОО | 8 | 1482 | Дефекты сварных швов |  | Дефекты сварных швов: остатки сварочной проволоки, брызги металла, несплавления, кратеры, поры, неравномерная ширина шва, плохое повторное возбуждение дуги. Не выполнено требование "Заварить". Дефекты лазерной резки: налипший шлак, незавершённый рез .
140 | В00-0000077 | 27.05.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-002106 от 25.05.2026 13:23:44 | Поставщик | ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО (ЭТМ) | Основной склад | _уу_Шкаф распределительный ЩВ1+ЩВ2 по М 038.00.00.000 ЭЗ | ОО | 3 |  | Несоответствие требованиям КД | Взять в работу в штатном режиме; | Несоответствие требованиям КД. | Карточка разрешения № 46 от 28.05.2026. Прошу допустить в дальнейшее производство работ без доработок по карточке разрешения.
141 | В00-0000078 | 27.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000247 от 26.05.2026 16:46:13 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Элемент закладной ЗФ-30/4/К300-4,5 (от поставщика/переработчика) | ОО | 48 | 10485.6 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | Не выполнено требование "Заварить". По КД сварной шов №2 между деталью 2 (ребро) и деталью 3 (фланец) катет 8, фактически 6 (1шт). Брызги металла (1 шт). | Несоответствия устранены силами переработчика
142 | В00-0000079 | 27.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000246 от 26.05.2026 14:39:35 | Переработчик | Монтажторгстрой ООО | Склад ПДС черный | (ПФ(закупка)) Пластина (32х570х2380) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 3 | 928.17 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | 1.Размер 40±0,3 мм, фактически 38-40 мм. 2.Размер 100+1 мм, фактически 119-120 мм. 2. Размер 5±0,2 мм фактически 4,1-4,3 мм (на одной пластине). 3.Отсутствует кромка 20±0,3*3±1 мм. 4.Профиль фаски 15х25˚ не соответствует заданному на Ц 184.04.00.001 выносной элемент Б. Подрезание (местное углубление на обработанной поверхности) до 1 мм на длине 100 мм - 2380 мм. 5.Заусенцы. | КР №50 от 02.06.2026, Несоответствия устранены силами работников УМИ
143 | В00-0000079 | 27.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000246 от 26.05.2026 14:39:35 | Переработчик | Монтажторгстрой ООО | Склад ПДС черный | (ПФ(закупка)) Пластина (32х570х2385) зеркальная (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 310.04 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | 1.Размер 40±0,3 мм, фактически 38-40 мм. 2.Размер 100+1 мм, фактически 119-120 мм. 3.Отсутствует кромка 20±0,3*3±1 мм. 4.Профиль фаски 15х250 не соответствует заданному на Ц 184.04.00.001 выносной элемент Б. Подрезание (местное углубление на обработанной поверхности) до 1 мм на длине 100 мм - 2385 мм. 5.Заусенцы. | КР №50 от 02.06.2026, Несоответствия устранены силами работников УМИ
144 | В00-0000079 | 27.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000246 от 26.05.2026 14:39:35 | Переработчик | Монтажторгстрой ООО | Склад ПДС черный | (ПФ(закупка)) Пластина (32х570х2385) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 1 | 310.04 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | Фактически пластина 32х570х2380 мм. 1.Размер 40±0,3 мм, фактически 38-40 мм. 2.Размер 100+1 мм, фактически 119-120 мм. 3.Отсутствует кромка 20±0,3*3±1 мм. 4.Профиль фаски 15х250 не соответствует заданному на Ц 184.05.00.001-01 выносной элемент Б. Подрезание (местное углубление на обработанной поверхности) до 1 мм на длине 100 мм - 2380 мм. 5.Заусенцы. 6.Дефект плазменной резки – незавершенный рез. | КР №50 от 02.06.2026, Несоответствия устранены силами работников УМИ
145 | В00-0000080 | 27.05.2026 |  | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | _Склад корпус №8 | ПФК(закупка) Элемент закладной ЗФ-30/4/К300-4,5 (от поставщика/переработчика) | ОО | 32 | 6990.4 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | ЭЗ 248.00.00.000 СБ: Не выполнено требование "Заварить". | Несоответствия устранены силами переработчика
146 | В00-0000081 | 27.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000243 от 26.05.2026 10:31:31 | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | (ПФК(закупка)) Секция СР8 (от поставщика/переработчика) | РО | 5 | 4054.25 | Дефекты сварных швов |  | Брызги металла, плохое повторное возобнавление дуги.
147 | В00-0000081 | 27.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000243 от 26.05.2026 10:31:31 | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | (ПФК(закупка)) Секция СР19 (от поставщика/переработчика) | РО | 2 | 1024.26 | Дефекты сварных швов |  | Брызги металла, плохое повторное возобнавление дуги.
148 | В00-0000082 | 28.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000256 от 27.05.2026 18:42:52 | Переработчик | КЕДР-1 ООО (ЭДО ЗП с 21.01.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил SP 34х38/25х2 S4 А 730х750 (от поставщика/переработчика) | Настилы сварные | 288 | 2338.56 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | По СТО выступание связующих элементов над несущими полосами не более 1,5мм, фактически до 3,4мм. По СТО занижение обрамляющего элемента относительно несущей полосы не более 1мм, фактически до 5мм. Р-р 746-2 фактически 742 – 746 мм (недостаток длины связующего элемента компенсирован наплавлением металла). Механические повреждения. Дефекты сварки: несплавления, натёки, поры, прожог (1шт), остатки сварочной проволоки (1шт). | КР 51 от 02.06.2026, несоответствия устранены силами переработчика
149 | В00-0000083 | 30.05.2026 | Поступление от переработчика 0000-000260 от 28.05.2026 14:43:31 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Элемент закладной ЗФ-30/4/К300-4,5 (от поставщика/переработчика) | ОО | 4 | 873.8 | Дефекты сварных швов | Устранимое | 1. Подрезы. 2. Брызги металла. 3. Незавареный кратер. 4. Не выполнено требование "Заварить". | Несоответствия устранены силами переработчика
150 | В00-0000084 | 01.06.2026 |  | Переработчик | Монтажторгстрой ООО | _Склад корпус №11 | (ПФ(закупка)) Пластина (32х570х2380) (от поставщика/переработчика) | МК, другое | 5 | 1546.95 | Несоответствие требованиям КД | Устранимое | Размер 2380+-2мм, фактически 2384мм (1шт). Отсутствует кромка 20+-0,3*3+-1.Размер 55+-0,4мм, фактически 53,69-56,81мм. Заусенцы. Остатки силиконового герметика.. | Несоответствия устранены силами работников УМИ
151 | В00-0000085 | 02.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000285 от 02.06.2026 9:21:20 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Элемент закладной ЗФ-30/4/К300-4,5 (от поставщика/переработчика) | ОО | 14 | 3058.3 | Дефекты сварных швов | Устранимое | По ГОСТ 14771: ширина сварного шва С17 12+-2мм, фактически 6,4-15,4мм, высота сварного шва С17 1+-1мм, фактически до -0,77мм. Подрез (1шт). Натеки металла сварного шва У4 (1шт). | Несоответствия устранены силами переработчика
152 | В00-0000086 | 02.06.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-001983 от 14.05.2026 0:00:00 | Поставщик | МЕТАЛЛСЕРВИС-МОСКВА ООО | Корпус №13 | _уу_Полоса 5,0*30*6000 ГОСТ 103-2006/ Ст3сп | Листы сталь Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 59 | 417.012 | Невыполнение требований НТД | В лом; | По ГОСТ 103 длина 6000+50 мм, фактически 875-6000 мм. Имеются дефекты ввиде перегиба (загиба, залома).
153 | В00-0000087 | 02.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000269 от 30.05.2026 16:35:59 | Переработчик | ВИНПЛАСТ ООО (ЭДО Такском ЗП увед. с 23.05.25) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил SP 34х38/25х2 S4 А 730х750 (от поставщика/переработчика) | Настилы сварные | 30 | 243.6 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | Выступание связующих элементов по СТО не более 1,5мм, фактически до 5мм. Занижение обрамляющего элемента по СТО не более 1мм, фактически до 5мм. Выступание обрамляющего элемента по СТО не более 1мм, фактически до 3мм. Выгнутость по СТО не более 8мм, фактически до 11мм. Механические повреждения. Дефекты сварных швов: брызги металла, кратеры, поры, натёки, прожоги, несплавления.
154 | В00-0000088 | 02.06.2026 |  | Переработчик | ТЗМИК АЛЬТАИР ООО |  | ГПОкр(240) Кронштейн КП | МК, другое | 10 | 731.2 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | 1.На локальных участках дефекты сварных швов: брызги металла, плохое повторное возбуждение дуги. Доработано в процессе контроля сотрудником ОА «Завод Продмаш». 2.Разнооттеночность очищенной поверхности от светло-серого до темно-серого цвета, на торцевых поверхностях деталей и отверстий «бурая ржавчина». Шероховатость поверхности Rz от 30 до 80 мкм. | Несоответствия устранены
155 | В00-0000089 | 03.06.2026 |  | Переработчик | ТЗМИК АЛЬТАИР ООО | ТЗМИК АЛЬТАИР ООО | ГПОкр(240) Кронштейн КП | МК, другое | 22 | 1608.64 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | Дефекты сварных швов: Поры, плохое повторное возбуждение дуги, отсутствие плавного перехода к основному металлу. Устранено в процессе контроля. Состояние поверхности: "бурая ржавчина" на локальных участках. На двух изделиях шероховатость от 9 до 54 мкм (ср. 33 мкм), от 7 до 54 мкм (ср. 29 мкм) | Проведен контроль после повторной дробеструйной обработки, несоответствия не выявлены
156 | В00-0000090 | 09.06.2026 |  | Переработчик | ТЗМИК АЛЬТАИР ООО |  | ГПОкр(240) Кронштейн КП | МК, другое | 20 | 1462.4 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | После нанесения финишного слоя. Класс покрытия V, средняя толщина 350 – 399 мкм, 90/10 – выполнено. Локальные участки с толщинами менее 265 мкм доработаны в процессе контроля. На двух изделиях повреждения финишного слоя до грунта. | Несоответствия устранены
157 | В00-0000090 | 09.06.2026 |  | Переработчик | ТЗМИК АЛЬТАИР ООО |  | ГПОкр(240) Кронштейн КП | МК, другое | 12 | 877.44 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | После нанесения второго слоя грунта. Класс покрытия V, средняя толщина 360 – 410 мкм, 90/10 – выполнено.
158 | В00-0000091 | 10.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000330 от 09.06.2026 15:09:30 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Элемент закладной ЗФ-24/4/К230-2,5 (ЭЗ 249.00.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 5 | 457.65 | Не выполнено притупление кромок/ скругление | Устранимое | Не выполнено притупление кромок | Несоответствия устранены УМИ
159 | В00-0000092 | 10.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000328 от 09.06.2026 10:13:01 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Элемент закладной ЗФ-24/4/К230-2,5 (ЭЗ 249.00.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 5 | 457.65 | Не выполнено притупление кромок/ скругление | Устранимое | Не выполнено притупление кромок | Несоответствия устранены УМИ
160 | В00-0000093 | 10.06.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-002480 от 08.06.2026 0:00:00 | Поставщик | МЕТАЛЛОТОРГ АО (ЭДО Такском ПМ, ЗП+) | Основной склад | _уу_Труба 15*2,8 ГОСТ 3262-75/ Ст3сп, Ст3сп5 (С255, Ст2сп) | 2.1.1.2.1.8 Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 | 100 | 100 | Невыполнение требований НТД | В лом; | Содержание кремния 0,02-0,04% (ГОСТ 380 сталь Ст3сп содержание кремния 0,15-0,30%).
161 | В00-0000094 | 11.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000342 от 11.06.2026 9:31:44 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Настил Р 44,4х11,1/30х3 А 715х1380 (от поставщика/переработчика) | Настилы прессованные | 60 | 1576.2 | Разность диагоналей настила | Устранимое | Разность диагоналей настила фактически 15-17 мм (по СТО 07525912-050-2024 табл. В.1 не более 0,01*1380=13,8 мм) | Несоответствия устранены силами переработчика
162 | В00-0000095 | 16.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000353 от 16.06.2026 8:39:56 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Элемент закладной ЗФ-24/4/К230-2,5 (ЭЗ 249.00.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 2 | 183.06 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | Дефекты сварных швов: 1. Брызги металла. 2. Поры. Дефекты термической резки: 1. Неполный рез. 2. Налипший шлак. Несоответствия требованиям КД: 1. Не выполнено притуплние кромок дет.3. | Несоответствия устранены
163 | В00-0000096 | 16.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000357 от 16.06.2026 13:20:28 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Кронштейн 1.К2-2,0-1,5-0/180-Ф4 (МС 866.00.00.000 СБ) (от поставщика/переработчика) | ОО | 1 | 29.5 | Невыполнение требований НТД | Устранимое | Дефекты сварных швов: Подрез. Несоответствия требованиям КД: Отсутствуют технологические отверстия на детали 3
164 | В00-0000097 | 18.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000364 от 18.06.2026 13:50:28 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Элемент закладной ЗФ-30/4/К300-4,5 (от поставщика/переработчика) | ОО | 5 | 1092.25 | Не выполнено притупление кромок/ скругление | Устранимое | Не выполнено притупление кромок детал поз.4 | Несоответствия устранены УМИ
165 | В00-0000098 | 17.06.2026 |  | Переработчик | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | МК ВОЛГАДОН ООО (ЭДО Таксом ЗП согл 21.05.2024) | (ПФК(закупка)) Стойка СП11 (от поставщика/переработчика) | РО | 5 | 3601.75 | Дефекты сварных швов |  | Плохое повторное ывозобнавление дуги, брызги металла, пора.
166 | В00-0000099 | 18.06.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-002670 от 18.06.2026 14:45:21 | Поставщик | СамараПромснаб ПК | Основной склад | (ОО_ПФ) Втулка МФГ-М 001.20.20.002 (резка в размер), (опытный образец) | Проект ЗАВЕРШЕН "Модернизация конструктива короны и оголовка" 1-000000083 Ушков А.В. | 100 | 2 | Невыполнение требований НТД | Взять в работу в штатном режиме; | По ГОСТ 10704 п.4: +-0,3 мм, факт 12,42 мм; п.6: +-10%, факт от 1,06 мм до 1,73 мм
167 | В00-0000100 | 23.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000372 от 22.06.2026 8:35:40 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Элемент закладной ЗФ-30/4/К300-4,5 (от поставщика/переработчика) | ОО | 9 | 1966.05 | Несоответствие геометрических размеров | Устранимое | Деталь №4: Труба 219*8мм, фактически сварена из труб 219*8 и 219*6
168 | В00-0000101 | 23.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000375 от 23.06.2026 8:35:44 | Переработчик | АСТРЕЯ ООО (ЭДО Такском ЗП согл. от 19.03.2025) | Склад ПДС черный | ПФК(закупка) Элемент закладной ЗФ-30/4/К300-4,5 (от поставщика/переработчика) | ОО | 1 | 218.45 | Несоответствие геометрических размеров | Устранимое | Деталь №4: Труба 219*8мм, фактически сварена из труб 219*8 и 219*6
169 | В00-0000103 | 26.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000389 от 26.06.2026 9:24:35 | Переработчик | ПСК-АРКУС ООО(ЭДО Такском ЗП согл. от 15.06.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка перильного ограждения С2 (от поставщика/переработчика) | 1.01.03 Металлоконструкции для продажи | 3 | 193.23 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Брызги металла, плохое повторное возобновление дуги, не заваренный кратер, пора
170 | В00-0000103 | 26.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000389 от 26.06.2026 9:24:35 | Переработчик | ПСК-АРКУС ООО(ЭДО Такском ЗП согл. от 15.06.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка перильного ограждения С2.1 (пром.) (от поставщика/переработчика) | 1.01.03 Металлоконструкции для продажи | 1 | 46.05 | Плохое повторное возбуждение дуги | Устранимое | Плохое повторное возбуждение дуги
171 | В00-0000103 | 26.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000389 от 26.06.2026 9:24:35 | Переработчик | ПСК-АРКУС ООО(ЭДО Такском ЗП согл. от 15.06.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка перильного ограждения С2.1 (от поставщика/переработчика) | 1.01.03 Металлоконструкции для продажи | 9 | 404.1 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Брызги металла, плохое повторное возобновление дуги, пора, натек. Не выполнено требование КД "заварить".
172 | В00-0000103 | 26.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000389 от 26.06.2026 9:24:35 | Переработчик | ПСК-АРКУС ООО(ЭДО Такском ЗП согл. от 15.06.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка перильного ограждения С3.1 (от поставщика/переработчика) | 1.01.03 Металлоконструкции для продажи | 1 | 39.49 | Брызги металла | Устранимое | Брызги металла
173 | В00-0000104 | 26.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000394 от 26.06.2026 16:45:41 | Переработчик | ПСК-АРКУС ООО(ЭДО Такском ЗП согл. от 15.06.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка перильного ограждения С1 (от поставщика/переработчика) | 1.01.03 Металлоконструкции для продажи | 1 | 66.71 | Единичные поры | Устранимое | Единичная пора
174 | В00-0000104 | 26.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000394 от 26.06.2026 16:45:41 | Переработчик | ПСК-АРКУС ООО(ЭДО Такском ЗП согл. от 15.06.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка перильного ограждения С1.1 (от поставщика/переработчика) | 1.01.03 Металлоконструкции для продажи | 2 | 94.4 | Дефекты сварных швов | Устранимое | Брызги металла, пора, незаваренный кратер
175 | В00-0000104 | 26.06.2026 | Поступление от переработчика 0000-000394 от 26.06.2026 16:45:41 | Переработчик | ПСК-АРКУС ООО(ЭДО Такском ЗП согл. от 15.06.2026) | Склад ПДС черный | (ПФК(закупка)) Стойка перильного ограждения С3 (от поставщика/переработчика) | 1.01.03 Металлоконструкции для продажи | 1 | 59 | Натек | Устранимое | Натек металла
176 | В00-0000105 | 30.06.2026 | Приобретение товаров и услуг 0000-002805 от 24.06.2026 23:59:59 | Поставщик | ТД ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ АО (ЭТМ) | Основной склад | _уу_Шкаф распределительный ЩВ1 + 3 КЗНС МФГ25-М(500)-IV-3-цл (23М) | ОО | 1 |  | Несоответствие требованиям КД | Взять в работу в штатном режиме; | Акт во вложении.