## Март общий
№ п/п | Номер | Дата | Место проведения контроля | Номенклатура | Группа номенклатуры | Кол., шт. | Кол., кг | Вид несоответствия | Несоответствие | Критичность несоответствия | Склад (место возникновения) | Ответственное подразделение за несоответствие | Ответственная смена за несоответствие | Коренная причина возникновения | Коренная причина необнаружения | Корректирующие действия | Затраты на доработку | Источник
1 | И00-0000071 | 02.03.2026 | Корпус №09 | (ПФК) Стойка опоры (МВС-9,5-150.00.00) (слесарная) | ВСМ | 4 | 3567.88 | Дефекты сварных швов | Не соответствуют требованиям КД. Приложение 1, приложение 2. | Устранимое | УМИ корпус №9 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Невнимательность исполнителя | 1. Усилить измирительный контроль отв. сменный мастер\бригадир УМИ | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
2 | И00-0000072 | 02.03.2026 | Участок 8-11 корпуса | (ПФК) Консоль отрывная КО-150-W (сварка) | БО | 5 | 9.24 | Несоответствия требованиям КД | Дефекты сварных швов: 1. Брызги металла. 2. Несплавление с осн.металлом. 3. Сварной шов неполной длины. Геометрические размеры: 1. По КД размер 10±1 мм, фактически 13 мм. 2. По КД размер 50±1 мм, фактически 47 мм. | Малозначительное Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | Малый опыт работы на оборудовании/технологической операции | Невнимательность исполнителя | Провести инструктаж с исполнителем о нормах контроля изделий на РЦ и качестве выпускаемой продукции. | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
3 | И00-0000073 | 03.03.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Кронштейн 1.К2-2,0-2,0-О2 (сварка) | ОО | 6 | 252.6 | Дефекты сварных швов | Сварной шов №4 по КД 8 мм(+2), фактически 4-5 мм. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Провести инструктаж с исполнителями о нормах контроля изделий на РЦ и качестве выпускаемой продукции. | В работе | Инспекционный
4 | И00-0000073 | 03.03.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Кронштейн 1.К2-2,0-2,0-О2 (сварка) | ОО | 8 | 336.8 | Дефекты сварных швов | 1. Кратеры 2. Брызги металла 3. Натеки 4. Сварной шов №4 по КД 8 мм(+2), фактически 4-5 мм. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Провести инструктаж с исполнителями о нормах контроля изделий на РЦ и качестве выпускаемой продукции. | В работе | Инспекционный
5 | И00-0000074 | 04.03.2026 | Корпус №01 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-500-М5 (R=500 мм; Lзаг=2240 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверстий) | БО | 2 | 39.188 | Несоответствие геометрических размеров | Размер по КД 1267 мм (+-3) фактически 1237 мм. 2. Размер по КД 894 мм фактически 850 мм. | Устранимое | УМИ корпус №2 | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
6 | И00-0000075 | 06.03.2026 | _Склад корпус №9 | (ПФК) Корпус световозвращателя КД-5 (фрезеровка) | КД5 | 69 | 8.97 | Маркировка | Не обеспечена чёткая маркировка года выпуска и знака ЕАС. | Неустранимое | Не определено | Отдел закупок | Невозможно установить | Поставщик не обеспечивает качество продукции в соответствии с требованиями | Невнимательность исполнителя | 1. Усилить входной контроль со стороны ОТК при поступлении (ПФ(закупка)) Корпус световозвращателя КД-5 (от поставщика/переработчика) Отв. Начальник ОТК. 2. Проинформировать поставщика о выявленных несоответствиях с целью улучшения качества продукции и принятия мер Отв. Ходаковский Е.И. Срок 06.04.26 | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
7 | И00-0000076 | 06.03.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Вставка отрывная ВО-140 (БО 244.00.00.005-01) (сварка) | БО | 1008 | 1051.344 | Дефекты сварных швов | 1. Брызги металла. 2. Поры. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Провести беседу с исполнителем Отв. сменный мастер | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
8 | И00-0000076 | 06.03.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Вставка отрывная ВО-140 (БО 244.00.00.005-01) (сварка) | БО | 1200 | 1251.6 | Брызги металла | 1. Брызги металла | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Провести беседу с исполнителем Отв. сменный мастер | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
9 | И00-0000077 | 06.03.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Деформационная секция №1 (слесарная) | ФО | 33 | 324.72 | Дефекты сварных швов | 1. Поры. 2. Брызги металла. 3. Прожог. 4. Остатки сварочнй проволоки. 5.Натеки. 6. Зазоры между деталями 1 мм. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | Нарушение требований технологической документации | Невнимательность исполнителя | С исполнителем провести беседу о качестве продукции Отв. сменный мастер | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
10 | И00-0000078 | 06.03.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Кронштейн 1.К2-2,0-2,0-О3 (сварка) | ОО | 14 | 728 | Дефекты сварных швов | 1. Не выполнено требование "Заварить". 2. Брызги металла. 3. Натеки | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | Нарушение требований технологической документации | Невнимательность исполнителя | провести беседа с исполнителем о качестве продукции Отв. сменный мастер | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
11 | И00-0000079 | 06.03.2026 | Корпус №13 | (ПФК) Ступень SP 34х38/30х2 800х240 (сварка) | Настилы | 38 | 204.44 | Невыполнение требований НТД | 1. Деталь поз.1 (кант) не соответствует чертежу. 2. Шаг связующих элементов не соответствует КД (по КД 38 мм, фактически 17 - 54 мм). 3. Разность длин диагоналей 12 мм (по СТО ±5 мм). 4. Отклонение от плоскостности настила 10 - 20 мм (по СТО не более 5 мм). 5. Шаг несущей полосы 32-37 мм. 6. Отсутствие связующего прутка (пропуск ячеек). 7. Отрыв связующего прутка. 8. Несоответствие п.7 ТТ чертежа. 9. Натёки. 10. Брызги металла. 11. Остатки сварочной проволоки. 12. Отсутствие клейма сварщика (п.8 ТТ чертежа) | Устранимое | УПН корпус №13 | Участок производства настилов | Смена А УПН | Неправильное выполнение технологических операций по сварке | Малый опыт работы на оборудовании/технологической операции | Перед началом работы по сварке ступеней, каждый чертеж прорабатывается непосредственно с мастером или бригадиром. | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
12 | И00-0000079 | 06.03.2026 | Корпус №13 | (ПФК) Ступень SP 34х38/30х3 800х240 (РН 084.20.00.000 СБ) (сварка) | Настилы | 23 | 158.93 | Невыполнение требований НТД | 1. Деталь поз.1 (кант) не соответствует чертежу. 2. Шаг связующих элементов не соответствует КД (по КД 38 мм, фактически 33 - 40 мм). 3. Несоответствие п.6 ТТ чертежа. 4. Отсутствие клейма сварщика (п.7 ТТ чертежа). | Устранимое | УПН корпус №13 | Участок производства настилов | Смена А УПН | Неправильное выполнение технологических операций по сварке | Малый опыт работы на оборудовании/технологической операции | Перед началом работы по сварке ступеней, каждый чертеж прорабатывается непосредственно с мастером или бригадиром. | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
13 | И00-0000080 | 06.03.2026 | Опытно-экспериментальный участок | (ПФ) Стойка МВС-9,5-150 (МВС-9,5-150.00.00 СБ) (сварка 2 этап) | ВСМ | 1 | 891.9 | Дефекты сварных швов | Дефекты сварных швов | Устранимое | ОЭУ корпус №9 | Опытно-экспериментальный участок | Смена ОЭУ | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Отработка технологии | Это тестовые/опытные стойки МВС, на них отрабатывали кондуктор для сборки и саму сварку на роботизированном комплексе ИРС, далее по пункту протокола п | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
14 | И00-0000081 | 10.03.2026 | Опытно-экспериментальный участок | (ПФК) Стойка опоры (МВС-9,5-150.00.00) (слесарная) | ВСМ | 1 | 891.97 | Дефекты сварных швов | Дефекты сварных швов | Устранимое | ОЭУ корпус №9 | Опытно-экспериментальный участок | Смена ОЭУ | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Отработка технологии | 1. Усилить визуальный контроль сварных соединений 2. Скорректировать режимы сварки и УП на роботизированном комплексе Отв. Ламанов А.Н. | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
15 | И00-0000082 | 12.03.2026 | Опытно-экспериментальный участок | (ПФК) Стойка опоры (МВС-9,5-150.00.00) (слесарная) | ВСМ | 2 | 1783.94 | Дефекты сварных швов | Дефекты сварных швов | Устранимое | ОЭУ корпус №9 | Опытно-экспериментальный участок | Смена ОЭУ | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Отработка технологии | 1. Усилить визуальный контроль сварных соединений 2. Скорректировать режимы сварки и УП на роботизированном комплексе Отв. Ламанов А.Н. | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
16 | И00-0000083 | 12.03.2026 | Корпус №04 | (ПФ) Труба (159х5 L=1280) (ОО 251.01.00.001) (резка лазерная профиля) | ОО | 10 | 227.5 | Дефекты термической резки | Цепочка застывших капель, налипший шлак | Устранимое | УМИ корпус №4 | Департамент производства | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | провести беседу с исполнителем | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
17 | И00-0000084 | 12.03.2026 | Корпус №01 | ГПСкомпл(60) Марка отправочная ПФГ-16,0-02-к-ц (ООП 009.01.00.000 СБ) | ОО | 6 | 3313.08 | Невыполнение требований НТД | Невыполнение требований НТД | Устранимое | Не определено | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Ошибки в чертежах/конструкторской документации (КД) | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | По пункту шероховатости кромки лючка выпущено ТУ № 321. | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
18 | И00-0000085 | 13.03.2026 | Корпус №01 | ГПСкомпл(60) Марка отправочная ПФГ-16,0-02-к-ц (ООП 009.01.00.000 СБ) | ОО | 6 | 3313.08 | Невыполнение требований НТД | Невыполнение требований НТД | Устранимое | Не определено | Участок металлоизделий | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | По пункту шероховатости кромки лючка выпущено ТУ № 321. | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
19 | И00-0000087 | 17.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 44,4х11,1/30х2 1 А Zn 1696х1000 | Настилы | 4 | 141.52 | Механическое повреждение | Механические повреждения, забоины ЦП до основного металла. | Неустранимое Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | Не соблюдены требования к хранению и транспортировке продукции, сырья, материалов, комплектующих | Невнимательность исполнителя | Провести инструктаж с исполниетями, чтобы были внимательнее при маневрироваии на территории предприятия. | В работе | Инспекционный
20 | И00-0000088 | 17.03.2026 | Корпус №04 | (ПФ) Труба 20х20х1,5 L=1940 мм (резка лазерная профиля) | ПО | 35 | 57.05 | Дефекты термической резки | 1. Расплавленная кромка реза. 2. Налипший шлак | Устранимое | УМИ корпус №4 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | 1. Проработать техническую возможность использования воздуха для лазера в 4 к. Отв. Технический департамент 2. Усилить контроль Отв. сменный мастер/б | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
21 | И00-0000088 | 17.03.2026 | Корпус №04 | (ПФ) Труба 20х20х1,5 L=940 мм (резка лазерная профиля) | ПО | 242 | 191.18 | Налипший шлак | Налипший шлак | Устранимое | УМИ корпус №4 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | 1. Проработать техническую возможность использования воздуха для лазера в 4 к. Отв. Технический департамент 2. Усилить контроль Отв. сменный мастер/б | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
22 | И00-0000088 | 17.03.2026 | Корпус №04 | (ПФ) Труба 20х20х1,5 L=585 мм (резка в размер) | ПО | 1600 | 784 | Заусенец в виде металлической стружки | Заусенцы | Устранимое | УМИ корпус №4 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | 1. Проработать техническую возможность использования воздуха для лазера в 4 к. Отв. Технический департамент 2. Усилить контроль Отв. сменный мастер/б | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
23 | И00-0000088 | 17.03.2026 | Корпус №04 | (ПФ) Труба 20х20х1,5 L=920 мм ПО 122.01.02.004 (резка в размер) | ПО | 200 | 154 | Заусенец в виде металлической стружки | Заусенцы | Устранимое | УМИ корпус №4 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | 1. Проработать техническую возможность использования воздуха для лазера в 4 к. Отв. Технический департамент 2. Усилить контроль Отв. сменный мастер/б | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
24 | И00-0000089 | 17.03.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Секция средняя Э 381.02.00.000 (сборка контрольная) | ОО | 4 | 1532 | Невыполнение требований НТД | Невыполнение требований НТД | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Незнание/непонимание требований к качеству продукции | По пункту шероховатости кромки лючка выпущено ТУ № 321. План работ и мероприятий 2-26 | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
25 | И00-0000089 | 17.03.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Секция нижняя Э 381.01.00.000 (сборка контрольная) | ОО | 4 | 2067.6 | Невыполнение требований НТД | Невыполнение требований НТД | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Незнание/непонимание требований к качеству продукции | По пункту шероховатости кромки лючка выпущено ТУ № 321. План работ и мероприятий 2-26 | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
26 | И00-0000091 | 18.03.2026 | ИЗОЛЯТОР БРАКА ГП | ДО СПИСАНИЯ БР_ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/2,5-6320/0,5 (дефект цинкового покрытия) (брак) | БО | 7 | 388.752 | Механическое повреждение | Механические повреждения образовавшиеся в следствие наезда транспорта. Геометрические размеры, дефекты цинкового покрытия Акт И-10/21 от 05.02.2021г. (начальная серия 00005153 от 22.12.2019г.) | Устранимое | Логистика | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Инспекционный
27 | И00-0000091 | 18.03.2026 | ИЗОЛЯТОР БРАКА ГП | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/2,5-6320/0,5-М5 | БО | 7 | 380.1 | Механическое повреждение | Механические повреждения образовавшиеся в следствие наезда транспорта. Дефекты цинкового покрытия Акт В-309/23 от 30.11.2023г. | Устранимое | Логистика | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Инспекционный
28 | И00-0000090 | 18.03.2026 | Корпус №13 | (ПФК) Ступень SP 34х38/30х3 800х270 (сварка) | Настилы | 11 | 75.35 | Невыполнение требований НТД | 1. Выступание связующего элемента над несущей полосой 2-2,5 мм. | Малозначительное | УПН корпус №13 | Участок производства настилов | Невозможно установить | В процессе используется неактуальная документация | Невнимательность исполнителя | Внесение измений в процесс ознакомления с СТО и выдечей бумажных копий | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
29 | И00-0000090 | 18.03.2026 | Корпус №13 | (ПФК) Ступень SP 34х38/30х3 800х270 (сварка) | Настилы | 50 | 342.5 | Невыполнение требований НТД | 1. Выступание связующего элемента над несущей полосой 2-2,5 мм. 2. Наличие прихваток | Малозначительное | УПН корпус №13 | Участок производства настилов | Невозможно установить | В процессе используется неактуальная документация | Невнимательность исполнителя | Внесение измений в процесс ознакомления с СТО и выдечей бумажных копий | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
30 | И00-0000090 | 18.03.2026 | Корпус №13 | (ПФК) Ступень SP 34х38/30х3 800х270 (сварка) | Настилы | 51 | 349.35 | Невыполнение требований НТД | 1. Выступание связующего элемента над несущей полосой 2-3 мм. | Малозначительное | УПН корпус №13 | Участок производства настилов | Невозможно установить | В процессе используется неактуальная документация | Невнимательность исполнителя | Внесение измений в процесс ознакомления с СТО и выдечей бумажных копий | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
31 | И00-0000092 | 18.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-1,95Ш14-3 | БО | 100 | 2378 | Белая ржавчина | Белая ржавчина-6шт. | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | Низкая оборачиваемость товаров на складе | Невнимательность исполнителя | Провели инструктаж среди сотрудников склада, периодически осматривать продукцию, при обнаружении несоответствий незамедлительно вызывать ОТК. | В работе | Инспекционный
32 | И00-0000092 | 18.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Секция балки СБ-С1/4-6000 | БО | 32 | 2506.56 | Отсутствует товарный вид | Белая и бурая ржавчина -5шт. | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | Низкая оборачиваемость товаров на складе | Невнимательность исполнителя | Провели инструктаж среди сотрудников склада, периодически осматривать продукцию, при обнаружении несоответствий незамедлительно вызывать ОТК. | В работе | Инспекционный
33 | И00-0000092 | 18.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Секция балки СБ-3N-W-2,5-2,0 левая | ВО | 2 | 51.514 | Белая ржавчина | Белая ржавчина -1шт. | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | Низкая оборачиваемость товаров на складе | Невнимательность исполнителя | Провели инструктаж среди сотрудников склада, периодически осматривать продукцию, при обнаружении несоответствий незамедлительно вызывать ОТК. | В работе | Инспекционный
34 | И00-0000092 | 18.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-1,95С2/4,0 | БО | 100 | 1291.3 | Белая ржавчина | Белая ржавчина -2шт. | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | Низкая оборачиваемость товаров на складе | Невнимательность исполнителя | Провели инструктаж среди сотрудников склада, периодически осматривать продукцию, при обнаружении несоответствий незамедлительно вызывать ОТК. | В работе | Инспекционный
35 | И00-0000092 | 18.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-1,95С2/4,0 | БО | 100 | 1291.3 | Белая ржавчина | Белпая ржавчина-8шт. | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | Низкая оборачиваемость товаров на складе | Невнимательность исполнителя | Провели инструктаж среди сотрудников склада, периодически осматривать продукцию, при обнаружении несоответствий незамедлительно вызывать ОТК. | В работе | Инспекционный
36 | И00-0000092 | 18.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-1,5С2/5,0 | БО | 100 | 1254 | Белая ржавчина | Белая ржавчина | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | Низкая оборачиваемость товаров на складе | Невнимательность исполнителя | Провели инструктаж среди сотрудников склада, периодически осматривать продукцию, при обнаружении несоответствий незамедлительно вызывать ОТК. | В работе | Инспекционный
37 | И00-0000093 | 18.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Связь анкерная СА-W/3-М5 | БО | 6 | 150.222 | Несоответствует упаковка тарного места | Скреплены проволокой из чёрного металла. | Устранимое | Логистика | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
38 | И00-0000094 | 18.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 44,4х11,1/30х2 1 А Zn 1000х1000 | Настилы | 1 | 20.47 | Забоины ЦП до основного металла | Забоины ЦП до основного металла | Устранимое | Логистика | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
39 | И00-0000094 | 18.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 44,4х11,1/30х2 1 А Zn 1000х1000 | Настилы | 3 | 61.41 | Бурая ржавчина | Бурая ржавчина | Устранимое | Логистика | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
40 | И00-0000094 | 18.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 44,4х11,1/30х2 1 А Zn 1000х1000 | Настилы | 35 | 716.45 | Несоответствия ЦП | Забоины, бурая ржавчина. | Устранимое | Логистика | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
41 | И00-0000096 | 19.03.2026 | Участок производства настилов | (ПФК) Ступень SP 34х38/30х3 800х270 (сварка) | Настилы | 32 | 219.2 | Невыполнение требований НТД | 1. Выступание связующего элемента над несущей полосой 2-3 мм. | Малозначительное | УПН корпус №13 | Участок производства настилов | Смена А УПН | В процессе используется неактуальная документация | Невнимательность исполнителя | Внесение измений в процесс ознакомления с СТО и выдечей бумажных копий | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
42 | И00-0000095 | 19.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПСкомпл(60) Опора колесная Э 357.02.05.000 | ВО | 66 | 913.44 | Бурая ржавчина | Наносная бурая ржавчина | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | Низкая оборачиваемость товаров на складе | Невнимательность исполнителя | Провели инструктаж сотрудников склада периодически осматривать продукцию и при обнаружении ржавчины вызывать ОТК | В работе | Инспекционный
43 | И00-0000095 | 19.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПСкомпл(60) Опора колесная Э 357.02.05.000 | ВО | 5 | 69.2 | Бурая ржавчина | Наносная бурая ржавчина. | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | Низкая оборачиваемость товаров на складе | Невнимательность исполнителя | Провели инструктаж сотрудников склада периодически осматривать продукцию и при обнаружении ржавчины вызывать ОТК | В работе | Инспекционный
44 | И00-0000097 | 20.03.2026 | Корпус №01 | ГПЦ(100-150) Стойка опоры (МВС-9,5-150.00.00) | ВСМ | 2 | 1783.94 | Несоответствие толцины ЦП | Не выявлены. Приложение 1. Приложение 2 | В работе | ЦЦ БЛ | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
45 | И00-0000098 | 23.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/3-5320/0,5-М5 | БО | 1 | 56.463 | Отсутствует товарный вид | На длине до 1000 мм, на поверхности ЦП загрязнения органического происхождения. | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | Незнание/непонимание требований к качеству продукции | Усилить технический (визуальный) осмотр продукции со стороны склада на соответствие товарному виду м/и Отв. Старостин Д.В. срок: постоянно | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
46 | И00-0000101 | 23.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПСкомпл(60) ОМФП-90 с ВТСОДД (ТСУ-М1)/ СТО 07525912-410-2024 | ОМФП | 1 | 745 | Невыполнение требований НТД | Дет. 89 Световозвращающая лента самоклеющаяся, 5х200 см, желтая: Местное отслаивание пкромок от поверхности металлической пластины. | Устранимое | ОЭУ корпус №9 | Отдел закупок | Смена ОЭУ | Скрытый дефект в продукции поставщиков | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
47 | И00-0000101 | 23.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПСкомпл(60) ОМФП-90 с ВТСОДД (ТСУ-М4)/ СТО 07525912-410-2024 | ОМФП | 4 | 2980 | Невыполнение требований НТД | Дет. 89 Световозвращающая лента самоклеющаяся, 5х200 см, желтая: Местное отслаивание пкромок от поверхности металлической пластины. | Устранимое | ОЭУ корпус №9 | Отдел закупок | Смена ОЭУ | Скрытый дефект в продукции поставщиков | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
48 | И00-0000101 | 23.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПСкомпл(60) ОМФП-90 с ВТСОДД (ТСУ-М4)/ СТО 07525912-410-2024 | ОМФП | 1 | 745 | Невыполнение требований НТД | Дет. 89 Световозвращающая лента самоклеющаяся, 5х200 см, желтая: Местное отслаивание пкромок от поверхности металлической пластины. | Устранимое | ОЭУ корпус №9 | Отдел закупок | Смена ОЭУ | Скрытый дефект в продукции поставщиков | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
49 | И00-0000100 | 23.03.2026 | ЦГЦ Большая линия | (ПФК) Ствол с лючком ОО 280.04.00.000 (сварка) | ОО | 8 | 1108.32 | Невыполнение технических требований КД | Отсутствует клеймо сварщика и клеймо заземления. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Центр технической обработки заказов | Невозможно установить | Ошибки в чертежах/конструкторской документации (КД) | Некорректно выбраны материалы/комплектующие | Разработаны ранее | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
50 | И00-0000100 | 23.03.2026 | ЦГЦ Большая линия | (ПФК) Ствол с лючком ОО 280.04.00.000 (сварка) | ОО | 12 | 1662.48 | Невыполнение технических требований КД | Отсутствует клеймо сварщика и клеймо заземления. Зазор между крышкой лючка и лючком по КД не более 2,5мм, фактически 3мм (1шт). Не выполнено требование "Заварить" (3шт) | Устранимое | УМИ корпус №11 | Центр технической обработки заказов | Невозможно установить | Ошибки в чертежах/конструкторской документации (КД) | Некорректно выбраны материалы/комплектующие | Разработаны ранее | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
51 | И00-0000100 | 23.03.2026 | ЦГЦ Большая линия | (ПФК) Ствол с лючком ОО 280.04.00.000 (сварка) | ОО | 10 | 1385.4 | Невыполнение технических требований КД | Отсутствует клеймо сварщика и клеймо заземления. Зазор между крышкой лючка и лючком по КД не более 2,5мм, фактически 4мм (1шт). | Устранимое | УМИ корпус №11 | Центр технической обработки заказов | Невозможно установить | Ошибки в чертежах/конструкторской документации (КД) | Некорректно выбраны материалы/комплектующие | Разработаны ранее | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
52 | И00-0000100 | 23.03.2026 | ЦГЦ Большая линия | (ПФК) Ствол с лючком (ОО 281.04.00.000) (сварка) | ОО | 5 | 854.2 | Невыполнение технических требований КД | Отсутствует клеймо сварщика и клеймо заземления. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Центр технической обработки заказов | Невозможно установить | Ошибки в чертежах/конструкторской документации (КД) | Некорректно выбраны материалы/комплектующие | Разработаны ранее | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
54 | И00-0000102 | 23.03.2026 | Корпус №03 | Малогабаритные изделия (АЛЦМ) (цинк) | Проект Добычина О.С. | 994 | 994 | Несоответствия ЦП | Сплошное, гладкое или шероховатое. Цвет покрытия от серебристо-блестящего до матового темно-серого. Наплывы цинка, препятствующие сборке: на сопрягаемых поверхностях. Наплывы цинка не препятствующие сборке. | Отработка технологии | ЦЦ АЛМЦ | Отработка технологии | Отработка технологии | Отработка технологии | Отработка технологии | Отработка технологии | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
56 | И00-0000107 | 24.03.2026 | Корпус №01 | ГПСкомпл(60) Марка отправочная ПФГ-20,0-02-к-ц | ОО | 4 | 3632 | Несоответствие требованиям КД | Отсутствие сопряжения между дет. 4 Замок и 15 Карабин винтовой PL 08/ | Устранимое | Не определено | Дирекция по разработкам | Невозможно установить | Ошибки в чертежах/конструкторской документации (КД) | Отсутствует мониторинг процесса | Внести изменения в КД (убрать карабин из спецификации и из сборочного чертежа) Отв. Цтоз | В работе | Инспекционный
57 | И00-0000108 | 24.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПСкомпл(60) Кронштейн 1.К1-2,0-2,0-О2-ц (МС 795.00.00.000 СБ) | ОО | 90 | 2358 | Несоответствует упаковка тарного места | Натяжка упаковочной ленты не обеспечивает плотность упаковки. Отсутствуют прокладки между стальной лентой и оцинкованными изделиями. Следы загрязнения грунтом и белая ржавчина (15шт). | Устранимое | ЦЦ БЛ | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
58 | И00-0000106 | 24.03.2026 | Корпус №01 | ГПЦ(120) Секция балки СБ-W/4-6320/2,0 (БО 031.00.03.346) | БО | 50 | 4294.8 | Несоответствие средней толщины ЦП | Толщина ЦП по КД не менее120мкм;факт. 112-115мкм. | Устранимое | ЦЦ БЛ | В работе | Невозможно установить | Заданы некорректные режимы работы технологического оборудования в документации | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
59 | И00-0000105 | 24.03.2026 | Корпус №09 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А 1496х1000 (сварка лазерная) | Настилы | 20 | 605.4 | Невыполнение требований НТД | 1. Отсутствие лазерной сварки (1 настил). 2. Заусенцы. 3. Налипший шлак. 4. Мех.повреждение несущей полосы (1 место). | Устранимое | УПН корпус №9 | Участок производства настилов | Смена А УПН | Малый опыт работы на оборудовании/технологической операции | Невнимательность исполнителя | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
61 | И00-0000110 | 25.03.2026 | Корпус №01 | ГПЦ(60) Секция средняя Э 381.02.00.000 | ОО | 1 | 383 | Невыполнение требований НТД | ГОСТ 23118, табл. Б1, п.5.2. Зазор не более 9,4 мм. Фактически 11 мм. | Малозначительное | ЦЦ БЛ | Центр технической обработки заказов | Невозможно установить | В чертежах отсутствует исчерпывающая информация, необходимая для изготовления | В работе | Внести в чертеж допуск на отклонение. | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
62 | И00-0000111 | 25.03.2026 | Корпус №09 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А 1496х1000 (сварка лазерная) | Настилы | 20 | 605.4 | Невыполнение требований НТД | 1. Прожог. 2. Выступание связующих элементов над несущими полосами 2 мм. 3. Несоответствие длины связующей полосы. | Устранимое | УПН корпус №9 | Участок производства настилов | Смена А УПН | Малый опыт работы на оборудовании/технологической операции | Невнимательность исполнителя | Проведена беседа на тему качеству продукции | В работе | Инспекционный
63 | В00-0000050 | 25.03.2026 | Склад готовой продукции | _уу_(РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ) Пленка для демпферного устройства ФО-2 фон+Сегмент 1+Сегмент 2+Сегмент 3 (белая | СиМ | 5 | 9.815 | Невыполнение требований НТД | По КД размер 880(-2)мм, фактически 872-878мм, 870-876мм, 876мм. Отслаивание кромки. На поверхности пленки загрязнения липким (клейким) веществом, краской. Механические повреждения. | Малозначительное Неустранимое | Логистика | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
64 | И00-0000112 | 25.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-6 (ГОСТ 26804) | БО | 306 | 6040.44 | Невыполнение требований НТД | Дефекты ЦП: забоины ЦП до основного металла, «бурая ржавчина». На торцевых поверхностях стоек в наличие неудаленные после резки заусенцы. На поверхности ЦП: «белая ржавчина», загрязнения грунтом. Размер по КД ø18 +0,4 мм, фактически 16,98 – 17,37 мм. Отсутствует маркировка Единым знаком обращения "ЕАС" | Устранимое | Логистика | Невозможно установить | Невозможно установить | Низкая оборачиваемость товаров на складе | Низкая оборачиваемость товаров на складе | Продукция находилась на складе в г. Красноярске, определить причины возникновения и сделать для них корректирующие меры не представляется возможным | В работе | Инспекционный
65 | И00-0000112 | 25.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-1,5Ш12-1 | БО | 200 | 3112 | Невыполнение требований НТД | Дефекты ЦП: забоины ЦП до основного металла, «бурая ржавчина». На торцевых поверхностях стоек в наличие неудаленные после резки заусенцы. На поверхности ЦП: «белая ржавчина», загрязнения грунтом. Размер по КД ø18 ±0,5 мм, фактически 17,37 - 17,47 мм. Расположение маркировки Единым знаком обращения "ЕАС" не соответствует требованиям КД. Должна быть на полке ударным способом, фактически на стенке (между отверстиями) водостойкими чернилами. | Устранимое | Логистика | Невозможно установить | Невозможно установить | Низкая оборачиваемость товаров на складе | Низкая оборачиваемость товаров на складе | Продукция находилась на складе в г. Красноярске, определить причины возникновения и сделать для них корректирующие меры не представляется возможным | В работе | Инспекционный
66 | И00-0000113 | 26.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 33,3х11,1/30х2 А Zn 300х1700 | Настилы | 10 | 128.5 | Невыполнение требований НТД | 1. Отклонение от плоскостности в пределах настила - 16 мм (по СТО-не более 5мм). 2. Выгнутость несущей полосы 15-18 мм (по СТО - не более 8мм). | Устранимое | ЦЦ БЛ | Участок производства настилов | Смена Б УПН | Малый опыт работы на оборудовании/технологической операции | В работе | Дополнительный контроль со стороны мастера и бригадира. | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
67 | И00-0000115 | 26.03.2026 | Корпус №11 | ГПЦ(60) Секция нижняя (ООП 009.01.01.000 СБ) | ОО | 3 | 1001.67 | Невыполнение требований НТД | ГОСТ 23118, табл. Б1, п.5.2. Зазор не более 7,7 мм. Фактически 10 мм | Малозначительное | УМИ корпус №11 | Центр технической обработки заказов | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Ввести дополнительные операции "Контрольная сборка и "Правка" в черном. Отв. ЦТОЗ. | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
68 | И00-0000114 | 26.03.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Основание дополнительное ФО-У-110-2-Б(Г) (сварка) | ФО | 4 | 401.48 | Несоответствие геометрических размеров | 1. Размер по КД 580±0,8 мм, фактически 576-577 мм | Малозначительное | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | Нарушение требований технологической документации | Невнимательность исполнителя | С сотрудником проведена беседа с разьяснением не понятных ему требований КД к выпускаемой продукции. | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
69 | И00-0000116 | 27.03.2026 | _Склад корпус №9 | (ПФК) Настил P 44,4х22,2/30х2 А 1200х1000 (сварка лазерная) | Настилы | 181 | 3505.97 | Дефекты сварных швов | Прожоги, сварочный шлак | Устранимое | УПН корпус №9 | Участок производства настилов | Невозможно установить | Неисправности оборудования, влияющие на качество продукции | Невнимательность исполнителя | Брак возник в результате поломки в гидравлике. Из-за чего происходил скачок напряжения и прожиг обрамления. Сделана заявка в тех. отдел, неисправность | В работе | Инспекционный
70 | И00-0000118 | 30.03.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Деформационная секция №3 | ФО | 11 | 107.14 | Отсутствует товарный вид | Загрязнения грунтом, белая ржавчина вследствие взаимодействия с солью. | Устранимое | Логистика | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Инспекционный
71 | И00-0000117 | 30.03.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Секция ограждения пешеходного 427-1,0Д/2,0 Крест (80) (сварка) | ПО | 15 | 175.2 | Несоответствие геометрических размеров | 1 Размер по КД 90+/-2 мм, фактически 95 мм. | Малозначительное | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | В работе | В работе | В работе | Не отражены в 1C:ERP | Инспекционный
73 | И00-0000120 | 31.03.2026 | Склад ПДС черный | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А 1496х1000 (сварка лазерная) | Настилы | 1 | 30.27 | Невыполнение требований НТД | Выступ связующего элемента относительно несущей полосы по КД не более 0,5мм, фактически до 0,94мм. | Устранимое | УПН корпус №9 | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Инспекционный
74 | И00-0000120 | 31.03.2026 | Склад ПДС черный | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А 1496х1000 (сварка лазерная) | Настилы | 6 | 181.62 | Невыполнение требований НТД | Выступание связующих элементов над несущей полосой по КД не более 1,5мм, фактически 1,6-2,77мм. | Устранимое | УПН корпус №9 | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | В работе | Инспекционный
1 | С00-0000032 | 05.03.2026 | ЦЦ | (ПФК) Стойка дорожная СД-1,45Ш14-3 (формирование отверстий) | БО | 600 | 10728 | Не обеспечена необходимая глубина маркировки |  | Малозначительное | УМИ корпус №4 | Отдел закупок | Невозможно установить | Скрытый дефект в продукции поставщиков | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | На швеллере неровная полка, ударным способом клеймо не пропечатывается. Проставить знак ЕАС штемпельной краской после оцинкования. | Не отражены в 1C:ERP | Самоконтроль
2 | С00-0000033 | 05.03.2026 | УПН | _уу_Х/к лист 3,0 ГОСТ 19904-90/ 08пс | СиМ | 153 | 153 | Несоответствие требованиям НТД | Эксперименты с металлом 3мм для настройки работы штампового оборудования в корпусе №7 | Неустранимое | УПН корпус №07 | Участок производства настилов | Смена В УПН | Производственные процессы не адаптированы к специфике конкретного заказа | - | отработка технологии по переработки материала 3мм. | Не отражены в 1C:ERP | Самоконтроль
3 | С00-0000033 | 05.03.2026 | УПН | _уу_Г/к штрипс 3,0*30 (0+2)/S235JR | СиМ | 59 | 59 | Несоответствие требованиям НТД | Эксперименты с металлом 3мм для настройки работы штампового оборудования в корпусе №7 | Неустранимое | УПН корпус №07 | Участок производства настилов | Смена В УПН | Производственные процессы не адаптированы к специфике конкретного заказа | - | отработка технологии по переработки материала 3мм. | Не отражены в 1C:ERP | Самоконтроль
4 | С00-0000034 | 05.03.2026 | ЦЦ | (ПФК) Консоль-амортизатор КА (БО 248.01.00.002) (штамповка) | БО | 440 | 1450.24 | Смещение сетки отверстий |  | Малозначительное | УМИ корпус №4 | Технический департамент | Смена В УМИ | Своевременно не произведена замена оснастки | Невнимательность исполнителя | проведена беседа с исполнителем. Минимизировать выпуск деталей с отклонениями возможно: переодическим самоконтролем оператора размеров деталей, досроч | Не отражены в 1C:ERP | Самоконтроль
5 | С00-0000035 | 07.03.2026 | ЦЦ | ГПЦ(60) Кронштейн 1.К2-2,0-2,0-О2-ц | ОО | 2 | 84.2 | Несоответствие геометрических размеров | замятые | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Незнание/непонимание требований к качеству продукции | Невнимательность исполнителя | проведена беседа о качестве выпускаемой продукции и дальнейшей упаковке тарных мест | Не отражены в 1C:ERP | Самоконтроль
6 | С00-0000036 | 11.03.2026 | ЦЦ | ГПЦ(60) Скоба крепления СК | БО | 9470 | 2339.09 | Несоответствие толщины цинкового покрытия |  | Малозначительное | ЦЦ АЛМЦ | Центр технической обработки заказов | Невозможно установить | Ошибки в чертежах/конструкторской документации (КД) | Некорректно выбраны материалы/комплектующие | Скорректировать КД на м/и в части толщины ЦП, так как при увеличении толщины для Скоба СК-001 будет не обеспечена счинчиваемость с болтом М16 | Не отражены в 1C:ERP | Самоконтроль
7 | С00-0000038 | 20.03.2026 | ЦЦ | (ПФК) Стержень кронштейна 1.К3-2,0-2,0-/90-О2 (сварка) | ОО | 5 | 235.8 | Несоответствие геометрических размеров |  | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | Невнимательность исполнителя | провести инструктаж с исполнителями о качестве выпускаемой продукции | Не отражены в 1C:ERP | Самоконтроль
8 | С00-0000039 | 21.03.2026 | ЦЦ | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-6 L=1850 мм | БО | 16 | 307.52 | Отсутствует маркировка |  | Малозначительное | УМИ корпус №4 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | Оборудование не обеспечивает выполнение требований по качеству и производительности (морально устаре | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | Внести корректировки ТТ в части нанесения маркировки штемпельной краской Отв. ЦТОЗ | Не отражены в 1C:ERP | Самоконтроль
9 | С00-0000039 | 21.03.2026 | ЦЦ | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-6 (ГОСТ 26804) | БО | 24 | 473.76 | Отсутствует маркировка |  | Малозначительное | УМИ корпус №4 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | Оборудование не обеспечивает выполнение требований по качеству и производительности (морально устаре | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | Внести корректировки ТТ в части нанесения маркировки штемпельной краской Отв. ЦТОЗ | Не отражены в 1C:ERP | Самоконтроль
10 | С00-0000040 | 31.03.2026 | ЦЦ | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/2,5-6320/0,5-М5 | БО | 1 | 54.3 | Механическое повреждение | замятие | Устранимое | Не определено | Невозможно установить | Невозможно установить | Невозможно установить | Невозможно установить | Невозможно установить причину возникновения дефекта | Не отражены в 1C:ERP | Самоконтроль
2 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-23500-М5 (R=23500 мм; Lзаг=4320 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 2 | 79 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
7 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-12000-М5 (R=12000 мм; Lзаг=4320 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 2 | 79 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
8 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-23000-М5 (R=23000 мм; Lзаг=4320 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 5 | 197.5 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
10 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-16500-М5 (R=16500 мм; Lзаг=3820 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 1 | 34.9 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
11 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-17830-M5 (R=17830 мм; Lзаг=4320 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 2 | 79 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
12 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-22000-М5 (R=22000 мм; Lзаг=3820 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 1 | 34.9 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
15 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-21000-М5 (R=21000 мм; Lзаг=3320 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 1 | 30.31 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
20 | К00-0000098 |  | Корпус №11 | (ПФК) Решетка сот БО 251.09.00.000 (сварка) | ОМФП | 1 | 11.78 | Несоответствия требованиям КД | 1. Размер 80 (+-1) фактически 84 мм. 2. Брызги металла. 3. Поры.4. Сварной шов №2 не соответствует требованиям КД | Устранимое | Корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | - | - | - | - | Карты
28 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-21760-M5 (R=21760 мм; Lзаг=3820 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 1 | 34.9 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
29 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-11300-M5 (R=11300 мм; Lзаг=3820 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 1 | 34.9 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
43 | К00-0000113 |  | Корпус №04 | (ПФК) Труба кронштейна (Тр.48х3,5 L=1585) (резка лазерная профиля) | ОО | 67 | 407.36 | Дефекты термической резки | 1. Цепочка застывших капель. 2. Налипший шлак | Устранимое | Корпус №04 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
52 | К00-0000103 |  | Корпус №04 | (ПФ) Труба 273х8 L=6990 мм (ОО 234.00.00.001) (резка в размер) | ОО | 2 | 730.48 | Заусенец в виде металлической стружки | Заусенец в виде металлической стружки | Устранимое | Корпус №04 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | - | - | - | - | Карты
70 | К00-0000096 |  | Корпус №11 | (ПФК) Опора МСД-Ф-7-8,5-01 СТО 07525912-300-2021 (СФ-700-8,5-01) (ОО 249.00.00.000 СБ) (слесарная) | ОО | 1 | 468 | Натек | Натек | Устранимое | Корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | - | - | - | - | Карты
75 | К00-0000116 |  | Корпус №11 | (ПФК) Стержень кронштейна 1.К3-2,0-2,0-/90-О2 (сварка) | ОО | 4 | 188.64 | Дефекты сварных швов | 1. Поры. 2. Кратеры. 3. Натеки. 4. Брызги металла | Устранимое | Корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
82 | К00-0000127 |  | Корпус №11 | (ПФК) Опора МСО-ФГ-4-10-01 СТО 07525912-300-2021 (ФГС-400-10,0-01) (ОО 502.00.00.000 СБ) (сварка) | ОО | 1 | 191 | Брызги металла | Брызги металла | Устранимое | Корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | - | - | - | - | Карты
110 | К00-0000103 |  | Корпус №04 | (ПФК) Труба заполнения ТЗ-3000 (ф42) (резка в размер) | ПО | 10 | 59.2 | Заусенец в виде металлической стружки | Заусенец в виде металлической стружки | Устранимое | Корпус №04 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | - | - | - | - | Карты
114 | К00-0000138 |  | Корпус №11 | (ПФК) Основание ФО-У-90-2-Б(Г) (сварка) | ФО | 1 | 245.5 | Дефекты сварных швов | Подрезы, брызги металла | Устранимое | Корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | - | - | - | - | Карты
115 | К00-0000131 |  | Корпус №11 | (ПФК) Основание ФО-У-90-2-Б(Г) (сварка) | ФО | 3 | 736.5 | Незаваренный кратер | Незаваренный кратер | Устранимое | Корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | - | - | - | - | Карты
128 | К00-0000122 |  | Корпус №11 | (ПФК) Секция дополнительная начальная ФО-2 (сварка) | ФО | 12 | 409.68 | Дефекты сварных швов | Дефекты сварых швов: Отсутствует плавный переход к основному металлу. 2. Натеки. 3. Незавареные кратеры. 4. Брызги металла. Дефекты лазерной резки: 5. Наличие прихваток. 6. Катет сварного шва №3 2 мм. 7. Осттки сварочной проволоки. 8. Плохое повторное возбуждение дуги 1. Налипший шлак. | Устранимое | Корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
129 | К00-0000122 |  | Корпус №11 | (ПФК) Секция дополнительная начальная ФО-2 (сварка) | ФО | 12 | 409.68 | Дефекты сварных швов | Дефекты сварых швов: Отсутствует плавный переход к основному металлу. 2. Натеки. 3. Незавареные кратеры. 4. Брызги металла. Дефекты лазерной резки: 5. Наличие прихваток. 6. Катет сварного шва №3 2 мм. 7. Осттки сварочной проволоки. 8. Плохое повторное возбуждение дуги 1. Налипший шлак. | Устранимое | Корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
136 | К00-0000103 |  | Корпус №04 | (ПФ) Труба 42 L=1100 мм (резка в размер) | ПО | 10 | 21.7 | Заусенец в виде металлической стружки | Заусенец в виде металлической стружки | Устранимое | Корпус №04 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | - | - | - | - | Карты
137 | К00-0000103 |  | Корпус №04 | (ПФ) Труба 42 L=1200 мм (резка в размер) | ПО | 20 | 47.4 | Заусенец в виде металлической стружки | Заусенец в виде металлической стружки | Устранимое | Корпус №04 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | - | - | - | - | Карты
138 | К00-0000103 |  | Корпус №04 | (ПФК) Труба заполнения ТЗ-2700 (ф42) (резка в размер) | ПО | 10 | 53.3 | Заусенец в виде металлической стружки | Заусенец в виде металлической стружки | Устранимое | Корпус №04 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | - | - | - | - | Карты
139 | К00-0000103 |  | Корпус №04 | (ПФ) Труба заполнения ТЗ-2300 (ф42) (резка в размер) | ПО | 10 | 45.4 | Заусенец в виде металлической стружки | Заусенец в виде металлической стружки | Устранимое | Корпус №04 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | - | - | - | - | Карты
140 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-25000-М5 (R=25000 мм; Lзаг=6320 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 1 | 57.9 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
152 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-18500-М5 (R=18500 мм; Lзаг=6320 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 2 | 115.8 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
161 | К00-0000119 |  | Корпус №11 | (ПФК) Секция ограждения пешеходного 427-1,0Д/2,0 Крест (80) (сварка) | ПО | 7 | 81.76 | Невыполнение требований НТД | 1. Налипший шлак. 2. Зазор 1 мм. 3. Брызги металла. 4. Натеки | Устранимое | Корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | - | - | - | - | Карты
163 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-12260-М5 (R=12260 мм; Lзаг=6320 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 1 | 57.9 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
166 | К00-0000133 |  | Корпус №11 | (ПФК) Связь анкерная низкая СА-W/3-0,75х30-М5-правая (сварка) | БО | 1 | 19.41 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | - | - | - | - | Карты
168 | К00-0000113 |  | Корпус №02 | (ПФК) Элемент радиусный ЭР-W/2,5-18200-М5 (R=18200 мм; Lзаг=5320 мм) ВЫПУКЛЫЙ (формирование отверсти | БО | 1 | 48.68 | Отсутствует печать самоконтроля | Отсутствует печать самоконтроля | Устранимое | Корпус №02 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | - | Карты
187 | К00-0000100 |  | Корпус №13 | (ПФК) Ступень SP 34х38/30х3 800х240 (РН 084.20.00.000 СБ) (сварка) | Ступени | 1 | 6.91 | Невыполнение требований НТД | Выступание связующих элементов над несущими 1.8 мм | Устранимое | Корпус №13 | Участок производства настилов | Смена А УПН | - | - | - | - | Карты
201 | К00-0000109 |  | Корпус №13 | (ПФ) Настил Р 44,4х22,2/30х2 А 1200х1000 (РН 104.00.00.000 СБ) (сварка) | Настилы | 3 | 58.11 | Невыполнение требований НТД | Несплавление, Налипший шлак, выступание обрамл.эл-та над несущим 1.2-1.5 мм, натёки. | Устранимое | Корпус №13 | Участок производства настилов | Смена А УПН | - | - | - | - | Карты
204 | К00-0000135 |  | Корпус №09 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А 1496х1000 (сварка лазерная) | Настилы | 2 | 60.54 | Отсутствует сварной шов | Локально отсутствие лазерной сварки (2 места) | Устранимое | Корпус №09 УПН | Участок производства настилов | Смена В УПН | - | - | - | - | Карты
205 | К00-0000135 |  | Корпус №09 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А 1496х1000 (сварка лазерная) | Настилы | 1 | 30.27 | Отсутствует сварной шов | Отсутствие лазерной сварки по всей длине несущей полосы. | Устранимое | Корпус №09 УПН | Участок производства настилов | Смена В УПН | - | - | - | - | Карты
212 | К00-0000115 |  | Корпус №09 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А 1496х1000 (сварка лазерная) | Настилы | 1 | 30.27 | Невыполнение требований НТД | 1. Выступание связующего элемента над несущей полосой 2 мм. | Устранимое | Корпус №09 УПН | Участок производства настилов | Смена Б УПН | - | - | - | - | Карты
213 | К00-0000115 |  | Корпус №09 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А 1496х1000 (сварка лазерная) | Настилы | 1 | 30.27 | Невыполнение требований НТД | 1. Выступание связующего элемента над несущей полосой 2,8 мм. | Устранимое | Корпус №09 УПН | Участок производства настилов | Смена Б УПН | - | - | - | - | Карты
214 | К00-0000135 |  | Корпус №09 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А 1496х1000 (сварка лазерная) | Настилы | 2 | 60.54 | Невыполнение требований НТД | Локально отсутствие лазерной сварки (2 места). выступание связующих полос над несущими 2 мм. | Устранимое | Корпус №09 УПН | Участок производства настилов | Смена В УПН | - | - | - | - | Карты
215 | К00-0000135 |  | Корпус №09 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А 1496х1000 (сварка лазерная) | Настилы | 5 | 151.35 | Дефекты сварных швов | Кратеры, прожоги | Устранимое | Корпус №09 УПН | Участок производства настилов | Смена В УПН | - | - | - | - | Карты
230 | К00-0000109 |  | Корпус №13 | (ПФ) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А 1496х1000 (сварка) | Настилы | 3 | 90.81 | Дефекты сварных швов | Несплавление, налипший шлак. | Устранимое | Корпус №13 | Участок производства настилов | Смена А УПН | - | - | - | - | Карты
260 | К00-0000099 |  | Корпус №01 | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 44,4х11,1/30х2 1 А Zn 1000х1000 | Настилы | 2 | 40.94 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
261 | К00-0000107 |  | Корпус №01 | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 44,4х11,1/30х2 1 А Zn 1000х1000 | Настилы | 1 | 20.47 | Наплывы цинка на сопрягаемых поверхностях |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
292 | К00-0000107 |  | Корпус №01 | ГПСкомпл(60) Опора МСД-Ф-7-8,5-01-ц СТО 07525912-300-2021 (СФ-700-8,5-01-ц) (ОО 249.00.00.000 СБ) | ОО | 3 | 1404 | Непроцинковка на плоской поверхности |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
293 | К00-0000087 |  | Корпус №01 | ГПСкомпл(60) Опора МСД-Ф-7-8,5-01-ц СТО 07525912-300-2021 (СФ-700-8,5-01-ц) (ОО 249.00.00.000 СБ) | ОО | 3 | 1404 | Шлак (флюс, зола) на поверхности ЦП | +Не сплошность цинкового покрытия | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена Б ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
294 | К00-0000097 |  | Корпус №01 | ГПСкомпл(60) Опора МСД-Ф-7-8,5-01-ц СТО 07525912-300-2021 (СФ-700-8,5-01-ц) (ОО 249.00.00.000 СБ) | ОО | 1 | 468 | Невыполнение технических требований КД | Отсутствие деталей 10,11(болт,шайба) | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
296 | К00-0000097 |  | Корпус №01 | ГПСкомпл(60) Опора МСД-Ф-4-8,5-01-ц СТО 07525912-300-2021 (СФ-400-8,5-01-ц) (ОО 247.00.00.000 СБ) | ОО | 1 | 367 | Наплывы цинка в виде острых капель |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
316 | К00-0000099 |  | Корпус №01 | ГПЦ(60) Картридж большой (S 2,0 С500) БО 265.01.00.000 | ОМФП | 1 | 67.56 | Отсутствует маркировка |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
401 | К00-0000123 |  | Корпус №01 | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А Zn 1496х1000 | Настилы | 2 | 60.54 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена Б ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
402 | К00-0000126 |  | Корпус №01 | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А Zn 1496х1000 | Настилы | 1 | 30.27 | Наплывы цинка в виде острых капель |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
403 | К00-0000137 |  | Корпус №01 | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А Zn 1496х1000 | Настилы | 2 | 60.54 | Наплывы цинка в виде острых капель |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
404 | К00-0000137 |  | Корпус №01 | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 44,4х11,1/30х2 А Zn 1496х1000 | Настилы | 1 | 30.27 | Наплывы цинка в виде острых капель |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
421 | К00-0000117 |  | Корпус №01 | ГПСкомпл(60) Опора МНО-ФГ-7-02-ц СТО 07525912-300-2021 (ФГН-7,0-02-ц) (ОО 285.00.00.000) | ОО | 2 | 115.94 | Забоины ЦП до основного металла | +Наплыв острая папля | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
429 | К00-0000110 |  | Корпус №01 | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 44,4х22,2/30х2 А Zn 1200х1000 (РН 104.00.00.000 СБ) | Настилы | 1 | 19.37 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
430 | К00-0000110 |  | Корпус №01 | ГПЦ(настил)(40) Настил Р 44,4х22,2/30х2 А Zn 1200х1000 (РН 104.00.00.000 СБ) | Настилы | 1 | 19.37 | Наплывы цинка на сопрягаемых поверхностях |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
453 | К00-0000123 |  | Корпус №01 | ГПСкомпл(80) Опора МНО-ФГ-10-02-ц СТО 07525912-300-2021 (ФГН-10,0-02-ц) (ОО 270.00.00.000-01 СБ) | ОО | 1 | 142 | Несоответствие толщины цинкового покрытия |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена Б ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
454 | К00-0000123 |  | Корпус №01 | ГПСкомпл(80) Опора МНО-ФГ-10-02-ц СТО 07525912-300-2021 (ФГН-10,0-02-ц) (ОО 270.00.00.000-01 СБ) | ОО | 1 | 142 | Несоответствие толщины цинкового покрытия |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена Б ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
471 | К00-0000129 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/2,5-3320/0,5-М5 | БО | 2 | 60.62 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
479 | К00-0000087 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Деформационная секция №1 | ФО | 5 | 49.2 | Шлак (флюс, зола) на поверхности ЦП |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена Б ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
480 | К00-0000089 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Деформационная секция №3 | ФО | 2 | 19.48 | Шлак (флюс, зола) на поверхности ЦП |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
481 | К00-0000089 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Деформационная секция №3 | ФО | 2 | 19.48 | Шлак (флюс, зола) на поверхности ЦП | ПСЦП удволитвор. | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
488 | К00-0000107 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/4-4320/0,5-М5 | БО | 4 | 253.72 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
567 | К00-0000085 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/2,5-6320/0,5-М5 | БО | 2 | 115.8 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена Б ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
568 | К00-0000085 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/2,5-6320/0,5-М5 | БО | 3 | 173.7 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена Б ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
569 | К00-0000087 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/2,5-6320/0,5-М5 | БО | 2 | 115.8 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена Б ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
570 | К00-0000099 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/2,5-6320/0,5-М5 | БО | 2 | 115.8 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
571 | К00-0000114 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/2,5-6320/0,5-М5 | БО | 2 | 115.8 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена Б ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
572 | К00-0000117 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/2,5-6320/0,5-М5 | БО | 2 | 115.8 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
573 | К00-0000117 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/2,5-6320/0,5-М5 | БО | 2 | 115.8 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
574 | К00-0000126 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/2,5-6320/0,5-М5 | БО | 2 | 115.8 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
594 | К00-0000097 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/3-6320/0,5-М5 | БО | 4 | 280.4 | Шлак (флюс, зола) на поверхности ЦП | Переборка | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
600 | К00-0000085 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-1,45Ш14-2 | БО | 4 | 71.52 | Наплывы цинка в зоне монтажных отверстий | ПСЦП удволитвор. | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена Б ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
602 | К00-0000107 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) ВОГНУТЫЙ Элемент радиусный ЭР-W/2,5-13300-М5 (R=13300 мм; Lзаг=4320 мм) | БО | 3 | 118.5 | Забоины ЦП до основного металла |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
607 | К00-0000110 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-1,95С-4,0 | БО | 3 | 67.77 | Наплывы цинка в зоне монтажных отверстий | ПСЦП удволитвор. | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
608 | К00-0000110 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-1,95С-4,0 | БО | 3 | 67.77 | Наплывы цинка в зоне монтажных отверстий | ПСЦП удволитвор. | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | - | Карты
619 | К00-0000087 |  | Корпус №01 | ГПЦ(80) Стойка перильная СПО-014 | ПО | 5 | 65.2 | Шлак (флюс, зола) на поверхности ЦП |  | Устранимое | Корпус №01 | Цех цинкования | Смена Б ЦГЦ | - | - | - | - | Карты