## Лист_1
Регистрационный номер | Отправитель | Рекламация | Вид рекламации | Вид несоответствия | Рекламация обоснована | Содержание рекламации | Ответственное подразделение | Продуктовое направление | Решение по рекламации | Коренная причина необнаружения | Корреная причина возникновения | Корректирующие действия | Сумма затрат | Масса металлоизделий с несоответствиями, кг | Состав затрат | Дата закрытия рекламации
6532 от 03.07.2026 12:26:35 | ЗАВОД ПРОДМАШ АО | Внутренняя | Качество | Несоответствие требованиям РД/договорным документа | Да | По заказу клиента 504 произошел срыв сроков поставки продукции на объект. При сроке поставки до 15.07.2026 г. текущий прогноз поставки смещен на сентябрь 2026 г. На смещение сроков поставки могли повлиять следующие факторы: - изменение применяемого ЛКМ в процессе проработки после выполнения покраски пробного образца; - разработка нового регламента на ЛКМ (04.07.2026 г. регламент направлен подрядчику на согласование); - приостановка работ по окрашиванию в связи с необходимостью устранения замечаний подрядчика к подготовке продукции перед окраской (крупинки, сколы), отсутствием согласованного алгоритма технологического сопровождения процесса окрашивания и утвержденного графика выполнения работ со стороны подрядчика; - корректировка конструкции короны и оголовка по результатам проведенных испытаний. Актуализированные чертежи 03.07.2026 г. переданы в производство для изготовления полного цикла одного комплекта, что повлияло на смещение производственного графика и потребует последующего сокращения образовавшегося отставания. |  | Мачты
7099 от 17.07.2026 7:57:54 | ДОРСВЕТЭНЕРГО ООО (ЭДО Такском 01.04.25) | Внешняя | Качество | Несоответствия ЦП | Да | Переработчиком выявлена неудовлетворительная прочность сцепления ЦП на 1 м/и ПФЦ(60) Секция 3 (М 009.03.00.000 СБ) (оцинкование), забоины ЦП на Секции 2, Секция нижняя (М 009.01.00.000) сколы и забоины ЦП Заказ Переработчику 174, ЗК 504 | Цех цинования | Опоры освещения
7206 от 22.07.2026 7:39:19 | РЕКОНЭНЕРГО ЗАО | Внешняя | Качество | Бурая ржавчина | Да | Выявлены несоответствия: бурая ржавчина на м/и: - Фундамент ЗФ-24/4/К230-2,0-б в кол-ве 80 шт. - Фундамент ЗФ-24/8/Д360-2,5-б в кол- ве 2469 шт. - Фундамент ЗФ-28/4/К230-2,0-б в кол-ве 939 шт. Требования: Заказчик не принимает продукцию, необходимо в кратчайшие сроки устранить несоответствия. ЗК 1273, Заказ Переработчику 292 (Монтажторгстрой), Заказ Переработчику 294 (ВИНПЛАСТ), Заказ Переработчику 313 (ВПК-КОНЦЕПТ) | Отдел по работе с подрядными организациями | Опоры освещения | Выезд
7339 от 27.07.2026 12:13:25 | УМ-10 (Омск) (ЭДО Такском ЗП + 02.07.24) | Внешняя | Качество | Несоответствие требованиям РД/договорным документа | Нет | Надзорным органом выдано предписание о несоответствии высоты стоек барьерного ограждения требованиям нормативно-технической документации. В соответствии с проектной документацией высота стоек барьерного ограждения должна составлять 1,85 м. По результатам проверки фактическая высота стоек составляет 1,45 м Требование: замена стоек или официальное подверждающие данные, что стокйки высотой 1,45 обеспечивают требуемый уровень несущей и удерживающей способности ЗК 1808 |  | Дорожные ограждения | Отправлен ответ клиенту | [6 empty] | 03.08.2026