## Лист_1
№ п/п | Номер | Дата | Место проведения контроля | Номенклатура | Группа номенклатуры | Кол., шт. | Кол., кг | Вид несоответствия | Несоответствие | Критичность несоответствия | Склад (место возникновения) | Ответственное подразделение за несоответствие | Ответственная смена за несоответствие | Коренная причина возникновения | Коренная причина необнаружения | Корректирующие действия | Затраты на доработку
316 | И00-0000171 | 12.05.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Стойка МВС-10-120 (МВС-10-120.00.00 СБ) (слесарная) | МВС | 1 | 723.9 | Дефекты сварных швов | 4 сварных шва не соответствуют требованиям МВС-9,5-150.00.00 СБ ТТ п.2 | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | Нарушение требований технологической документации | Не определены (частично или полностью) требования к продукции | провести инструктаж о качестве сварных соединений | Не отражены в 1C:ERP
317 | И00-0000172 | 12.05.2026 | УПН корпус №13 | (ПФК) Настил SP 34х38/30х3 S5 А 1170х1000 (сварка) | Настилы сварные | 4 | 119.28 | Невыполнение требований НТД | Выступание связующих элементов над несущей полосой более 1,5мм. Брызги металла. Несплавления. | Устранимое | УПН корпус №13 | Участок производства настилов | Невозможно установить | Малый опыт работы на оборудовании/технологической операции | Невнимательность исполнителя | Принято решение маркировать настилы с целью введения персональной ответственности сварщиков. Выявленные недочеты будут исправлятся исполнителями в нер | Не отражены в 1C:ERP
318 | И00-0000172 | 12.05.2026 | УПН корпус №13 | (ПФК) Настил SP 34х38/30х3 S5 А 1170х1000 (сварка) | Настилы сварные | 15 | 447.3 | Невыполнение требований НТД | Выступание связующих элементов над несущей полосой по СТО не более 1,5мм, фактический до 4мм. Занижение обрамляющего элемнта относительно несущей полосы по СТО не более 1мм, фактически до 3мм. Выступание обрамляющего элемента над несущими полосами по СТО не более 1 мм, фактически 2мм. Несплавления. Брызги металла. | Устранимое | УПН корпус №13 | Участок производства настилов | Невозможно установить | Малый опыт работы на оборудовании/технологической операции | Невнимательность исполнителя | Принято решение маркировать настилы с целью введения персональной ответственности сварщиков. Выявленные недочеты будут исправлятся исполнителями в нер | Не отражены в 1C:ERP
319 | И00-0000172 | 12.05.2026 | УПН корпус №13 | (ПФК) Настил SP 34х38/30х3 S5 А 1170х650 (сварка) | Настилы сварные | 6 | 118.56 | Брызги металла | Брызги металла | Устранимое | УПН корпус №13 | Участок производства настилов | Невозможно установить | Малый опыт работы на оборудовании/технологической операции | Невнимательность исполнителя | Принято решение маркировать настилы с целью введения персональной ответственности сварщиков. Выявленные недочеты будут исправлятся исполнителями в нер | Не отражены в 1C:ERP
320 | И00-0000173 | 12.05.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Стойка МВС-10-80 (слесарная) | МВС | 1 | 545.9 | Дефекты сварных швов | Наплывы металла, незаваренный кратер, плохое повторное возобнавление дуги, брызги металла | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | Нарушение требований технологической документации | Невнимательность исполнителя | Проведение беседы с исполнителями о требованиях к сварным швам | Не отражены в 1C:ERP
321 | И00-0000174 | 13.05.2026 | УПН корпус №13 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х3 А 1675х895 (сварка лазерная) | Настилы прессованные | 25 | 980 | Отклонение от прямолинейности | По СТО выгнутость не более 8мм, фактически до 10мм. | Малозначительное | УПН корпус №9 | Участок производства настилов | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Не указана | Разработать и утвердить ТУ, технологическую инструкцию либо иной технологический документ, регламентирующий допустимость отклонения в виде вогнутости КОРД НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ | Не отражены в 1C:ERP
322 | И00-0000174 | 13.05.2026 | УПН корпус №13 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х3 А 1675х895 (сварка лазерная) | Настилы прессованные | 20 | 784 | Отклонение от прямолинейности | По СТО выгнутость не более 8мм, фактически до 10мм. Несплавление несущей и обрамляющей полосы (1шт). | Малозначительное | УПН корпус №9 | Участок производства настилов | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Не указана | Разработать и утвердить ТУ, технологическую инструкцию либо иной технологический документ, регламентирующий допустимость отклонения в виде вогнутости КОРД НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ | Не отражены в 1C:ERP
323 | И00-0000174 | 13.05.2026 | УПН корпус №13 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х3 А 1675х895 (сварка лазерная) | Настилы прессованные | 40 | 1568 | Отклонение от прямолинейности | По СТО выгнутость не более 8мм, фактически до 12мм. | Малозначительное | УПН корпус №9 | Участок производства настилов | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Не указана | Разработать и утвердить ТУ, технологическую инструкцию либо иной технологический документ, регламентирующий допустимость отклонения в виде вогнутости КОРД НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ | Не отражены в 1C:ERP
324 | И00-0000174 | 13.05.2026 | УПН корпус №13 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х3 А 1675х895 (сварка лазерная) | Настилы прессованные | 38 | 1489.6 | Отклонение от прямолинейности | По СТО выгнутость не более 8мм, фактически до 13мм. | Малозначительное | УПН корпус №9 | Участок производства настилов | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Не указана | Разработать и утвердить ТУ, технологическую инструкцию либо иной технологический документ, регламентирующий допустимость отклонения в виде вогнутости КОРД НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ | Не отражены в 1C:ERP
325 | И00-0000174 | 13.05.2026 | УПН корпус №13 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х3 А 1675х895 (сварка лазерная) | Настилы прессованные | 20 | 784 | Отклонение от прямолинейности | По СТО выгнутость не более 8мм, фактически до 14мм. | Малозначительное | УПН корпус №9 | Участок производства настилов | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Не указана | Разработать и утвердить ТУ, технологическую инструкцию либо иной технологический документ, регламентирующий допустимость отклонения в виде вогнутости КОРД НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ | Не отражены в 1C:ERP
326 | И00-0000174 | 13.05.2026 | УПН корпус №13 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х3 А 1675х895 (сварка лазерная) | Настилы прессованные | 20 | 784 | Отклонение от прямолинейности | По СТО выгнутость не более 8мм, фактически до 15мм. | Малозначительное | УПН корпус №9 | Участок производства настилов | Невозможно установить | При разработке технологии выбраны неоптимальные процессы, операции, режимы работы оборудования | Не указана | Разработать и утвердить ТУ, технологическую инструкцию либо иной технологический документ, регламентирующий допустимость отклонения в виде вогнутости КОРД НЕ РЕАЛИЗОВАНЫ | Не отражены в 1C:ERP
327 | И00-0000175 | 13.05.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Корпус КД6 для КА (100х200) (сварка) | ДО | 21 | 21.63 | Невыполнение требований НТД | Дефекты сварных швов:1. Незаваренный кратер. 2. Брызги металла. Дефекты термической резки: 1. Налипший шлак. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Департамент производства | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | Провести беседу с исполнителем Отв. сменный мастр/бригадир | Не отражены в 1C:ERP
328 | И00-0000175 | 13.05.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Корпус КД6 для КА (100х200) (сварка) | КД6 | 37 | 38.11 | Невыполнение требований НТД | Дефекты сварных швов:1. Незаваренный кратер. 2. Брызги металла. Дефекты термической резки: 1. Налипший шлак. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Департамент производства | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | Провести беседу с исполнителем Отв. сменный мастр/бригадир | Не отражены в 1C:ERP
329 | И00-0000176 | 14.05.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Ограждение Ог-1 (сварка) | МК, другое | 2 | 172.48 | Невыполнение требований НТД | 1. Сварной шов №2 не соответствует требованиям ГОСТ 14098-2014 (Табл 11). 2. Острые кромки радиусом менее 2,0 мм на детали 6. | Малозначительное | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | Невнимательность исполнителя | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | Провести беседу с исполнителем о требованиях к качеству продукции и корректности чтения КД Отв. сменный мастер/бригадир
330 | И00-0000177 | 14.05.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Секция 310-УПО L=3000 мм (сварка) | ПО | 13 | 771.68 | Дефекты сварных швов | 1. Незаваренный кратер 2. Брызги металла | Устранимое | УМИ корпус №11 | Департамент маркетинга | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер, бригадир. | Не отражены в 1C:ERP
331 | И00-0000178 | 15.05.2026 | Корпус №09 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х3 А 895х1380 (сварка лазерная) | Настилы прессованные | 5 | 162.85 | Невыполнение требований НТД | 1. Выступание обрамляющего элемента над несущими полосами 1,5 мм (по СТО не более 1 мм). | Устранимое | УПН корпус №9 | Участок производства настилов | Невозможно установить | Малый опыт работы на оборудовании/технологической операции | Невнимательность исполнителя | несварение углов. проведена настройка контактной сварки, подобранны оптимальные параметры сварки. | Не отражены в 1C:ERP
332 | И00-0000178 | 15.05.2026 | Корпус №09 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х3 А 895х1380 (сварка лазерная) | Настилы прессованные | 4 | 130.28 | Невыполнение требований НТД | 1. Выступание связующей полосы над несущей 2 мм (по СТО не более 1,5 мм). 2. Несплавление. 3. Размер по КД 30 +/-0,2 мм фактически 26-27 мм | Устранимое | УПН корпус №9 | Участок производства настилов | Невозможно установить | Малый опыт работы на оборудовании/технологической операции | Невнимательность исполнителя | несварение углов. проведена настройка контактной сварки, подобранны оптимальные параметры сварки. | Не отражены в 1C:ERP
333 | И00-0000178 | 15.05.2026 | Корпус №09 | (ПФК) Настил Р 44,4х11,1/30х3 А 895х1380 (сварка лазерная) | Настилы прессованные | 5 | 162.85 | Несплавление | 1. Несплавление | Устранимое | УПН корпус №9 | Участок производства настилов | Невозможно установить | Малый опыт работы на оборудовании/технологической операции | Невнимательность исполнителя | несварение углов. проведена настройка контактной сварки, подобранны оптимальные параметры сварки. | Не отражены в 1C:ERP
334 | И00-0000179 | 16.05.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Лестница Л-1 (слесарная) | МК, другое | 1 | 590.32 | Невыполнение требований НТД | Несоответствия геометрических размеров: 1. Размер по КД 800 +/-2 фактически 804 мм. Отклонения от прямолинейности: 1. Прогиб в плоскости дет.1 - 25 мм (по ГОСТ 23118 не более 10 мм). 2. Прогиб в плоскости дет.5 - 11-14 мм (по ГОСТ 23118 не более 10 мм). Дефекты сварных швов: 1. Брызги металла. 2. Незавреный кратер. 3. Несплавление. 4.Подрезы. 5. Сварной шов №2 не соответствует требованию КД. Дефекты термической резки: 1. Налипший шлак. Неоответстви техническим требованиям КД: 1. Не выполнено притупление кромок детали 4. 2. Не выполнено притупление кромок детали 5. | Малозначительное Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | Невнимательность исполнителя | Не проведён технический контроль продукции, сырья, материалов, комплектующих | Усилить контроль и провести беседу с исполнителями отв. сменный мастер/бригадир | Не отражены в 1C:ERP
1942 | К00-0000193 | 11.05.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Карниз К2 (Ц 208.07.00.000 СБ) (правка) | МК, другое | 2 | 236.26 | Плохое повторное возбуждение дуги | Плохое повторное возбуждение дуги | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1944 | К00-0000193 | 11.05.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Секция прохода СП2-2 (Ц 208.32.02.000 СБ) (правка) | МК, другое | 5 | 307.7 | Плохое повторное возбуждение дуги | Плохое повторное возбуждение дуги | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1958 | К00-0000197 | 13.05.2026 | Участок производства настилов | (ПФК) Настил SP 34х38/30х3 S5 А 1350х520 (сварка) | Настилы сварные | 3 | 57.21 | Несплавление | Несплавление (1шт) | Устранимое | УПН Корпус №13 | Участок производства настилов | Смена А УПН | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1981 | К00-0000202 | 17.05.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Карниз К2 (Ц 208.07.00.000 СБ) (правка) | МК, другое | 1 | 118.13 | Единичный подрез | Единичный подрез | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
2254 | С00-0000051 | 13.05.2026 | ЦГЦ Большая линия | (ПФК) Крышка люка ФГН-11,5-02 (маркировка) | Опоры | 25 | 55.5 | Несоответствие требованиям КД | лишнее отверстие | Устранимое | УМИ корпус №11 | Технологический отдел | Смена А УМИ | Некорректно разработана программа для оборудования | Невнимательность исполнителя | 1.Провести профилактическая беседа с исполнителем. 2. Скорректировать УП. Отв. Технолог ТО | Не отражены в 1C:ERP
2255 | С00-0000051 | 13.05.2026 | ЦГЦ Большая линия | (ПФК) Крышка люка ФГН-11,5-02 (маркировка) | Опоры | 7 | 15.54 | Несоответствие требованиям КД | лишнее отверстие | Устранимое | УМИ корпус №11 | Технологический отдел | Смена А УМИ | Некорректно разработана программа для оборудования | Невнимательность исполнителя | 1.Провести профилактическая беседа с исполнителем. 2. Скорректировать УП. Отв. Технолог ТО | Не отражены в 1C:ERP
2256 | С00-0000052 | 15.05.2026 | Корпус №01 | (ПФК) Секция балки СБ-W/4-4320 (профилирование) | ДО | 4 | 253.16 | Несоответствие требованиям КД | отверстия не соответствуют чертежу | Устранимое | УМИ корпус №2 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | Некорректно разработана программа для оборудования | Невнимательность исполнителя | Проводить контроль первого изделия при использовании новой программы Отв. сменные мастера/бригадиры срок: постоянно | Не отражены в 1C:ERP