## Лист_1
№ п/п | Номер | Дата | Место проведения контроля | Номенклатура | Группа номенклатуры | Кол., шт. | Кол., кг | Вид несоответствия | Несоответствие | Критичность несоответствия | Склад (место возникновения) | Ответственное подразделение за несоответствие | Ответственная смена за несоответствие | Коренная причина возникновения | Коренная причина необнаружения | Корректирующие действия | Затраты на доработку
272 | И00-0000147 | 27.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Секция прохода СП2-2 (Ц 208.32.02.000 СБ) (правка) | МК, другое | 95 | 5846.3 | Невыполнение технических требований КД | 1. Не выполнено снятие фаски 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. | Не отражены в 1C:ERP
273 | И00-0000147 | 27.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Карниз К2 (Ц 208.07.00.000 СБ) (правка) | МК, другое | 56 | 6615.28 | Невыполнение технических требований КД | 1. Не выполнено снятие фаски 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. | Не отражены в 1C:ERP
274 | И00-0000147 | 27.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Кронштейн КП (Ц 207.01.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 38 | 2778.56 | Невыполнение технических требований КД | 1. Не выполнено снятие фаски 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. | Не отражены в 1C:ERP
275 | И00-0000147 | 27.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Кронштейн КПн (Ц 207.13.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 24 | 1754.88 | Невыполнение технических требований КД | 1. Не выполнено снятие фаски 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. | Не отражены в 1C:ERP
276 | И00-0000148 | 27.04.2026 | Цех цинкования | (ПФК) Кронштейн КПн (Ц 207.13.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 12 | 877.44 | Невыполнение требований НТД | Несоответствие требованиям КД: не сняты фаски 2х45 градусов по кромкам отверстий. Дефекты сварных швов: незаваренные кратеры, плохое повторное возбуждение дуги. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | Нарушение требований технологической документации | Невнимательность исполнителя | проведен инструктаж | Не отражены в 1C:ERP
277 | И00-0000149 | 28.04.2026 | Корпус №01 | (ПФК) Кронштейн КПн (Ц 207.13.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 6 | 438.72 | Невыполнение требований НТД | 1. Не сняты фаски 2х45 градусов. 2. Незаваренный кратер. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. | Не отражены в 1C:ERP
278 | И00-0000149 | 28.04.2026 | Корпус №01 | (ПФК) Кронштейн КПн (Ц 207.13.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 10 | 731.2 | Невыполнение требований НТД | 1. Не сняты фаски 2х45 градусов. 2. Плохое повторное возбуждение дуги. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. | Не отражены в 1C:ERP
279 | И00-0000149 | 28.04.2026 | Корпус №01 | (ПФК) Кронштейн КП (Ц 207.01.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 6 | 438.72 | Невыполнение требований НТД | 1. Не сняты фаски 2х45 градусов. 2. Незаваренный кратер. 3. Поры. 4. Подрезы | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. | Не отражены в 1C:ERP
280 | И00-0000149 | 28.04.2026 | Корпус №01 | (ПФК) Кронштейн КП (Ц 207.01.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 12 | 877.44 | Невыполнение требований НТД | 1. Не сняты фаски 2х45 градусов. 2. Незаваренный кратер. 3. Поры. 4. Подрезы. 5. Брызги металла | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. | Не отражены в 1C:ERP
281 | И00-0000149 | 28.04.2026 | Корпус №01 | (ПФК) Кронштейн КП (Ц 207.01.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 6 | 438.72 | Невыполнение требований НТД | 1. Не сняты фаски 2х45 градусов. 2. Незаваренный кратер. 3. Прожог | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. | Не отражены в 1C:ERP
282 | И00-0000150 | 28.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Карниз К2 (Ц 208.07.00.000 СБ) (правка) | МК, другое | 2 | 236.26 | Невыполнение технических требований КД | 1. Не сняты фаски 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Департамент производства | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Проведена беседа с исполнителем | Не отражены в 1C:ERP
283 | И00-0000150 | 28.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Карниз К2 (Ц 208.07.00.000 СБ) (правка) | МК, другое | 12 | 1417.56 | Невыполнение требований НТД | 1. Не сняты фаски 2х45 градусов. 2. Незавареный кратер | Устранимое | УМИ корпус №11 | Департамент производства | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Проведена беседа с исполнителем | Не отражены в 1C:ERP
284 | И00-0000150 | 28.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Карниз К2 (Ц 208.07.00.000 СБ) (правка) | МК, другое | 10 | 1181.3 | Невыполнение требований НТД | 1. Не сняты фаски 2х45 градусов. 2. Сварной шов №2 не полной длины. 3. Поры | Устранимое | УМИ корпус №11 | Департамент производства | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Проведена беседа с исполнителем | Не отражены в 1C:ERP
285 | И00-0000150 | 28.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Секция прохода СП2-1 (Ц 208.32.01.000 СБ) (снятие фасок) | МК, другое | 1 | 103.01 | Невыполнение технических требований КД | 1. Не сняты фаски 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Департамент производства | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Проведена беседа с исполнителем | Не отражены в 1C:ERP
286 | И00-0000151 | 29.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Секция прохода СП2-1 (Ц 208.32.01.000 СБ) (снятие фасок) | МК, другое | 8 | 824.08 | Невыполнение требований НТД | 1. Размер по КД 520 мм +/-3, фактически 516 мм. 2. Не сняты фаски 2х45 градусов. | Малозначительное Устранимое | УМИ корпус №11 | Департамент производства | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Проведена беседа с исполнителем | Не отражены в 1C:ERP
287 | И00-0000151 | 29.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Карниз К2 (Ц 208.07.00.000 СБ) (правка) | МК, другое | 14 | 1653.82 | Невыполнение требований НТД | 1. Не сняты фаски 2х45 градусов. 2. Незавареный кратер. 3. Брызги металла. 4. Поры. 5. Несплавление. | Малозначительное Устранимое | УМИ корпус №11 | Департамент производства | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Проведена беседа с исполнителем | Не отражены в 1C:ERP
288 | И00-0000151 | 29.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Кронштейн КП (Ц 207.01.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 18 | 1316.16 | Невыполнение требований НТД | 1. Не сняты фаски 2х45 градусов. 2. Брызги металла. | Малозначительное Устранимое | УМИ корпус №11 | Департамент производства | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Проведена беседа с исполнителем | Не отражены в 1C:ERP
289 | И00-0000151 | 29.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Кронштейн КПн (Ц 207.13.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 6 | 438.72 | Невыполнение требований НТД | 1. Не сняты фаски 2х45 градусов. 2. Брызги металла. | Малозначительное Устранимое | УМИ корпус №11 | Департамент производства | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Проведена беседа с исполнителем | Не отражены в 1C:ERP
290 | И00-0000152 | 29.04.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Секция 310-УПО L=2000 мм | ПО | 35 | 1449.35 | Невыполнение требований НТД | Скапливание атмосферной влаги на конструкциях (деталь 4 Заполнение Г-образное). | Устранимое | ЦЦ БЛ | Цех цинкования | В РАБОТЕ ТУРЛАЧЕВ В.Г.+ ОРСМК | В РАБОТЕ ТУРЛАЧЕВ В.Г.+ ОРСМК | В РАБОТЕ ТУРЛАЧЕВ В.Г.+ ОРСМК | В РАБОТЕ ТУРЛАЧЕВ В.Г.+ ОРСМК | Не отражены в 1C:ERP
291 | И00-0000153 | 29.04.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Секция 310-УПО L=2000 мм | ПО | 34 | 1407.94 | Невыполнение требований НТД | Скапливание атмосферной влаги на конструкциях (деталь 4 Заполнение Г-образное). | Устранимое | ЦЦ БЛ | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | инструктаж с испонителем | Не отражены в 1C:ERP
292 | И00-0000153 | 29.04.2026 | Склад готовой продукции | ГПСкомпл(60) Деталь закладная ЗД1 | Опоры | 1 | 375.71 | Несоответствия ЦП | Несплошность цинкового покрытия в месте механической доработки, "бурая ржавчина" | Устранимое | ЦЦ БЛ | Цех цинкования | Смена В ЦГЦ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | инструктаж с испонителем | Не отражены в 1C:ERP
293 | И00-0000154 | 29.04.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(100) Карниз К2 (Ц 208.07.00.000 СБ) | МК, другое | 16 | 1890.08 | Невыполнение технических требований КД | Отсутствует фаска 2х45 по кромке отверстий и детали 4 Профиль карниза К2 | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. В части касаемой отверстий, необходимо было делать опера | Не отражены в 1C:ERP
294 | И00-0000154 | 29.04.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(100) Секция прохода СП2-2 (Ц 208.32.02.000 СБ) | МК, другое | 17 | 1046.18 | Невыполнение технических требований КД | Отсутствует фаска 2х45 по кромке отверстий и детали 4 Профиль секции прохода для СП2-2 | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. В части касаемой отверстий, необходимо было делать опера | Не отражены в 1C:ERP
295 | И00-0000155 | 29.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Стойка передняя 120х60х4 L=1100 для наземной опорной конструкции В2solar (сварка) | СЭС | 55 | 545.6 | Невыполнение требований НТД | 1. Налипший шлак. 2. Брызги металла. 3. Отсутствие штампа самоконтроля | Устранимое | УМИ корпус №11 | Департамент производства | Смена В УМИ | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Проведена беседа с исполнителем | Не отражены в 1C:ERP
296 | И00-0000157 | 30.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Секция прохода СП2-1 (Ц 208.32.01.000 СБ) (снятие фасок) | МК, другое | 8 | 824.08 | Невыполнение технических требований КД | Не сняты фаски 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. В части касаемой отверстий, необходимо было делать опера | Не отражены в 1C:ERP
297 | И00-0000157 | 30.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Кронштейн КПн (Ц 207.13.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 6 | 438.72 | Невыполнение технических требований КД | Не сняты фаски 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. В части касаемой отверстий, необходимо было делать опера | Не отражены в 1C:ERP
298 | И00-0000157 | 30.04.2026 | Корпус №11 | (ПФК) Кронштейн КП (Ц 207.01.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 18 | 1316.16 | Невыполнение технических требований КД | Не сняты фаски 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. В части касаемой отверстий, необходимо было делать опера | Не отражены в 1C:ERP
299 | И00-0000158 | 30.04.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Секция 310-УПО L=2000 мм | ПО | 19 | 786.79 | Невыполнение требований НТД | Скапливание атмосферной влаги на конструкциях (деталь 4 Заполнение Г-образное). Забоины ЦП до основного металла, наплывы цинка в виде острых капель. | Устранимое | ЦЦ БЛ | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | Нарушение требований технологической документации | Невыполнение требований технологической документации в части доработки | Проведена беседа с исполнителями | Не отражены в 1C:ERP
300 | И00-0000159 | 30.04.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(100) Секция прохода СП2-2 (Ц 208.32.02.000 СБ) | МК, другое | 3 | 184.62 | Невыполнение технических требований КД | Отсутствует фаска 2х45 по кромке отверстий и детали 4 Профиль секции прохода для СП2-2 | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Невозможно установить | Невнимательность исполнителя | Невнимательность исполнителя | Усилить внимание к прописанным требованиям в КД со стороны исполнителей. Отв. см. мастер УМИ. В части касаемой отверстий, необходимо было делать опера | Не отражены в 1C:ERP
1864 | К00-0000176 | 27.04.2026 | Цех цинкования | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-6 (ГОСТ 26804) | ДО | 5 | 98.7 | Наплывы цинка в виде острых капель | Наплывы цинка в виде острых капель. | Устранимое | ЦЦ БЛ | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1865 | К00-0000176 | 27.04.2026 | Цех цинкования | ГПЦ(80) Стойка дорожная СД-6 (ГОСТ 26804) | ДО | 3 | 59.22 | Несоответствия ЦП | Забоина ЦП до основного металла, Наплывы цинка в виде острых капель. | Устранимое | ЦЦ БЛ | Цех цинкования | Смена А ЦГЦ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1874 | К00-0000177 | 27.04.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/3-6320/0,5-М5 | ДО | 20 | 1355.26 | Несоответствия ЦП | Забоина ЦП до основного металла, Наплывы цинка в виде острых капель. | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1875 | К00-0000177 | 27.04.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/3-6320/0,5-М5 | ДО | 30 | 2032.89 | Забоины ЦП до основного металла | Забоины ЦП до основного металла. | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1876 | К00-0000177 | 27.04.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Секция балки СБ-W/3-6320/0,5-М5 | ДО | 8 | 542.104 | Наплывы цинка в виде острых капель | Наплывы цинка в виде острых капель. | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1877 | К00-0000177 | 27.04.2026 | Склад готовой продукции | ГПЦ(80) Секция балки переходная СБП-W/3-М5 | ДО | 5 | 38.28 | Забоины ЦП до основного металла | Забоины ЦП до основного металла. | Устранимое | Логистика | Отдел логистики | Невозможно установить | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1880 | К00-0000178 | 28.04.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Кронштейн КР1 (Ц 207.02.00.000 СБ) (снятие фасок) | МК, другое | 2 | 38.36 | Невыполнение требований НТД | Брызги металла, отсутстви клейма сварщика | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена А УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1886 | К00-0000179 | 29.04.2026 | Цех цинкования | ГПЦ(80) Плита начальная БО 275.00.12.001 | ФО | 2 | 26.92 | Наплывы цинка на сопрягаемых поверхностях | Наплывы цинка на сопрягаемых поверхностях | Устранимое | ЦЦ БЛ | Цех цинкования | Смена Б ЦГЦ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1893 | К00-0000182 | 03.05.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Кронштейн КР1 (Ц 207.02.00.000 СБ) (снятие фасок) | МК, другое | 13 | 249.34 | Невыполнение технических требований КД | Отсутствует фаска 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1894 | К00-0000182 | 03.05.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Кронштейн КР1 (Ц 207.02.00.000 СБ) (снятие фасок) | МК, другое | 14 | 268.52 | Плохое повторное возбуждение дуги | Плохое повторное возбуждение дуги | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1895 | К00-0000182 | 03.05.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Карниз К2 (Ц 208.07.00.000 СБ) (правка) | МК, другое | 2 | 236.26 | Невыполнение технических требований КД | Отсутствует фаска 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1896 | К00-0000182 | 03.05.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Кронштейн КП (Ц 207.01.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 20 | 1462.4 | Дефекты сварных швов | Плохое повторное возобновление дуги, незаваренный кратер, грубая чешуйчатость. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1897 | К00-0000182 | 03.05.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Кронштейн КПн (Ц 207.13.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 36 | 2632.32 | Дефекты сварных швов | Плохое повторное возобновление дуги, незаваренный кратер, грубая чешуйчатость. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена В УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1898 | К00-0000183 | 30.04.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Кронштейн КПн (Ц 207.13.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 10 | 731.2 | Невыполнение технических требований КД | Отсутствие фаски 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1899 | К00-0000183 | 30.04.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Кронштейн КП (Ц 207.01.00.000 СБ) (сварка) | МК, другое | 18 | 1316.16 | Невыполнение технических требований КД | Отсутствие фаски 2х45 градусов | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1901 | К00-0000183 | 30.04.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Кронштейн КР1 (Ц 207.02.00.000 СБ) (снятие фасок) | МК, другое | 12 | 230.16 | Плохое повторное возбуждение дуги | Плохое повторное возбуждение дуги | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1902 | К00-0000183 | 30.04.2026 | Участок металлоизделий | (ПФ) Секция прохода СП2-2 (Ц 208.32.02.000 СБ) (снятие фасок) | МК, другое | 7 | 430.78 | Дефекты сварных швов | Плохое повторное возобновление дуги, отсутствие плавного перехода сварного шва у основному металлу. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP
1903 | К00-0000183 | 30.04.2026 | Участок металлоизделий | (ПФК) Секция прохода СП2-1 (Ц 208.32.01.000 СБ) (снятие фасок) | МК, другое | 3 | 309.03 | Дефекты сварных швов | Плохое повторное возобновление дуги, отсутствие плавного перехода сварного шва у основному металлу. | Устранимое | УМИ корпус №11 | Участок металлоизделий | Смена Б УМИ | - | - | - | Не отражены в 1C:ERP